2012年河南省玉米品种区域试验实施方案

一、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》有关规定和2012年河南省农作物品种审定委员会玉米专业委员会会议的有关精神，在2011年河南省玉米预备试验和区域试验的基础上，继续筛选适宜我省种植的优良玉米杂交种。

二、试验组别、参试品种及承试单位

根据我省玉米生产实际，设置三个夏播密度组：4000 株/亩、4500株/亩、5000株/亩。根据试验要求和试验点试验地的承试能力，每组参试品种数不超过20个（含CK）。根据我省玉米生态区分布特点，合理布置区域试验点，选定承担单位。

三、试验设计及要求

- 试验设计

三个密度组均按完全随机区组设计，三次重复，小区面积20平方米，5行区，收获中间3行计产，计产面积为12平方米，行长6米，行距0.67米。不同密度组的株距分别为：

4000株/亩密度组：株距0.250米（0.75尺），每行播种24穴；

4500株/亩密度组：株距0.222米（0.67尺），每行播种27穴；

5000株/亩密度组：株距0.200米（0.6尺），每行播种30穴；

各试点对参试品种按原编号自行随机排列，每穴点种2-3粒，定苗时留苗一株，重复间留走道1米，试验周围设不少于4行的玉米保护区。

三个试验组别对照品种均为郑单958，种植密度统一设置为4500株/亩。

- 试验管理及品种要求

为确保试验的公正性，减少人为因素对试验的影响，本试验在总结过去管理经验的基础上，今年继续实施“核心试点和辅助试点相结合”的运行管理模式。参试品种由第三方单位统一密码编号，核心试点参试品种前期加密、后期解密，以利于田间考察品种和专家实收测产，辅助试点整个试验期间封闭运行。与核心试点专家田间考察和实收测产结果差异比较大的试点的结果不予汇总，并取消下年度承试资格。

除核心试验点的开放日以外，任何育种（供种）人不得进入试验区，否则，一经查实，该参试单位将被停止申报参试品种三年。承试点不得擅自开放试验区，否则，视情节轻重对承试人提出大会警告、扣减试验补助费和取消承担试验的资格。河南省品种审定委员会玉米专业委员会在试验期间对试点进行品种和试验质量检查，根据检查结果确定开放试点和时间。参试单位可以在规定时间内到开放试点察看品种表现，过期封闭开放试点。

郑单958为对照品种(CK)，种子由河南省农科院粮作所育种家提供。参试品种不得进行种子药剂处理，不得同时提供正反交种子，否则不予受理。参试品种应具有特异性、一致性和稳定性，否则将被淘汰。供种单位应在4月20日前将每品种10.0公斤种子寄（送）到收种单位，并在种子袋上标明参试品种的名称、参试密度和供种单位。超过指定时间被视为自动放弃参试资格。

- 田间试验操作技术规范

承试单位要严格执行方案，不得随意增减品种。试验地要选择有当地代表性，地势平坦、排灌水方便、肥力均匀的中上等地块。播期要与当地生产的集中播期相当，根据当地种植习惯合理安排试验播期，即在小麦收获后及时抢墒播种，宁早播勿晚播，晚播必须在6月20日前完成。播种前要求：底墒充足；人工或机械划行，保证行向端直；精选种子、晒种。播种时先插好小区标牌，核实后带尺定位点播，播深5厘米，每穴点种2-3粒，确保一播全苗，定苗时留苗一株。播种前后注意二点委夜蛾的防治。

播种、施肥、灌溉、除草等田间管理质量要略高于当地生产水平，如间定苗（3-5叶期）、中耕锄草、施肥、灌水、治虫等工作要当天完成，假如遇到特殊气候条件，同一重复必须在同一天内完成，确保操作技术标准一致。

田间调查和室内考种，要按《河南省玉米品种试验操作规程》规定的记载项目、记载标准、记载时期分别进行。田间观察记载项目要在当天完成，成熟时先调查，后取样（考种用），然后准备收获。每小区只收中间三行计产，面积为0.018亩。收获务必细心，不得出现收错行和缺区（株）少收等。把收获果穗装入网袋后检查内外牌子是否一致。晒干后脱粒，并加入考种果穗的子粒称其干籽重并测定水分，籽粒含水量按14％计算，折算后的产量即小区产量，用公斤表示，保留两位小数。

（四）鉴定和检测

为客观、公正、全面评价参试品种，对所有参加区试品种进行两年的人工接种抗病虫性鉴定、一年DNA、转基因成分和品质检测。

抗性鉴定委托专业机构负责实施，对参试品种进行指定的病虫害种类人工接种抗性鉴定。鉴定品种由收种单位统一抽取样品后（1.0公斤/品种），于4月30日前寄到委托鉴定单位。DAN检测委托北京市农林科学院玉米研究中心负责实施，由收种单位统一扦样，省种子站统一送样。转基因成分检测委托农业部小麦玉米种子质量监督检验测试中心负责实施，由收种单位统一扦样和送样。

品质检测委托农业部农产品质量监督检验测试中心（郑州）负责实施，对检测样品进行规定项目的品质检测。被检测样品由指定的三个试验点提供，每个试验点提供成熟的套袋果穗（至少5穗/品种，籽粒干重大于0.5千克），晒干脱粒后于10月20日前寄（送）到主持单位，由主持单位均等混样后统一送委托检测单位。

四、试验督察和总结

督察工作以承试单位自查和省品审会玉米专业委员会检查相结合进行。自查由承试单位组织进行，发现问题及时解决并上报主持单位；检查由试验管理部门、主持单位联合省玉米专业委员会在玉米生长前期、中后期随时进行，检查结果作为对承试单位和人员奖惩的重要依据。

各承试单位要固定试验责任人和专职技术人员做好试验工作，在定苗后及时写出播种和苗期管理工作总结。物候期等记载表、病害情况表和主要性状、考种性状与小区产量表（格式见年终报告）务必于本年度11月10日前寄（送）到试验管理科和主持单位，并制作电子版Word文件发至试验管理和主持单位电子邮箱（文件命名：2012年玉米区试   **组别   **试点），过期视为试验报废，不再汇总。正式年终报告、抗性鉴定报告、品质检测报告、DNA和转基因检测报告加盖承试、鉴定、检测单位公章后，可于12月底前寄到各试验主持单位和河南省种子管理站品种试验管理科，并制作电子版Word文件发至试验管理和主持单位电子邮箱。

五、其它事项

因灾报废的试验，请记录并留存文字和图片资料，于报废后7天内函告主持单位和河南省种子管理站品种试验管理科。若试验中遇到问题，请及时与试验管理和主持单位联系。

河南省种子管理站试验管理科联系方式：

电话：0371-86150569，86150585

电子邮件：henanseeds@yahoo.com

河南省农科院粮作所(4000株、5000株/亩密度区试主持单位）：

电话/传真：0371-65739114

电子邮件：henancorn@126.com

河南农业大学农学院作物生物技术系(4500株/亩密度区试主持单位）：

电话/传真：0371-63558127/63558126

电子邮件：henaucornseeds@163.com