2012～2013年度贵州省小麦新品种（系）区域试验

及生产试验实施方案

一、目的

试验旨在鉴定新选育小麦品种（系）在不同生态类型地区的丰产性、稳产性和抗逆性，并确定其利用价值，为品种的审定、示范和推广提供科学依据。

二、试验的汇总主持单位和汇总主持人

试验汇总主持单位贵州省旱粮研究所，汇总主持人英敏。

三、参试品种及承试单位

今年小麦区试设一个普通组,参试种共12个（含对照）。其中续试品种2个，新参试品种9个，承试点10个，对照CK为贵农19，见附表1。生产试验品种4个（含对照），承试点5个，以当地主推品种作对照。参试品种及承试单位详，见附表2。

四、供种事项

小麦供种单位必须在10月1日前将种子直接寄到承试点。试验种子应经过精选，除去芽粒、病粒、虫粒、无胚粒等不完善粒，随种子样提供种子真实的发芽率（参试品种种子发芽率应不低于国家标准即85%）、千粒重等数据；区域试验种子每个品种每个试点1公斤（地址见表1）；生产试验种子每个品种每个试点5公斤（地址见表2）。同时参加区试的品种要寄500克种子到黔西南州农科所（联系人：石明，地址：兴义市贵醇路70号黔西南州农科所，邮编：562400，电子邮箱：shiming1616@126.com。）作抗病性自然鉴定和50克种子到贵州大学麦作研究中心作DNA鉴定。种子邮寄时须有内外标签，请注意安全包装，避免受潮变质、破漏损失或混杂。凡种子质量未达标、数量不足及过期不寄种子的视为自动放弃。

五、试验设计及要求

1、选择具有代表性、土壤肥力均匀的地块作试验地。

2、播种期在10月15日～11月15日之间，高寒地区可稍早，低热地区宜稍迟。按照当地大面积生产实际确定。

3、各试点收到参试种子后，在待播期间应妥善保存，并将收到的全部参试品种（对照除外）各取10克保留以便验证检查各试点参试品种的一致性。试验播种量同当地大田生产水平，保证亩基本苗11～15万。同一试点内亩基本苗应当相对一致。各试验点应注意根据实际情况采取播种前精细整地、称种到行、均匀播种、抗旱保墒、及早查苗间苗补苗等措施，保证试验小区之间相差不超过2万苗/亩，分布均匀，无缺苗断行。

4、田间管理与大田水平相当，试验区内各项管理措施要及时一致，同一区组内的管理措施必须在同一天完成。

5、 田间设计：区试采用随机区组排列，三次重复、小区面积0.02亩，8行区，形状长方形（注意长宽比例适中），重复间走道0.5米，试验地四周设保护行，小区排列图如下（按品系代号顺序排列）：

| Ⅰ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Ⅲ | 4 | 6 | 12 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 |

生产试验采用对比方法试验，二次重复，小区面积0.1亩，全田收获计产。

小区排列图如下:

| Ⅰ | CK | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 1 | 3 | 4 | CK | 2 |

六、 试验总结

1、收获后进行全面总结，生产试验可不作室内考种，试验产量表于7月5号前先寄出，7月15日前（以邮为准）将总结（加盖单位公章）寄送省种子管理站品种管理科及汇总单位各一份，同时分别发送电子邮件（省种子管理站品种管理科：王金洪，E-mail：wjh012345@126.com，邮编：550001，地址：贵州省贵阳市延安中路62号，电话：0851-5283860。汇总单位：贵州省旱粮研究所，地址：贵州省贵阳市小河金农社区，邮编：550006，电话：0851-3761556，汇总人：英 敏，E-mail：ym0519@163.com）。

2、抽穗后，省种子管理站和汇总单位视情况组织检查观摩鉴定。

七、区试中的续试组合要进行鉴定，按《贵州省农作物品种试验田间鉴定办法（试行）》执行。

八、抗性鉴定

抗病性自然鉴定由黔西南州农科所承担，抗病性接种鉴定由省植保所承担（种子由贵州省旱粮所从区试种中分出提供）。

九 、品质分析

参加区试的品种都要作品质测试。取样点:贵州省旱粮所、毕节地区农科所、黔西南州农科所、铜仁地区农科所，这四个区试点在收获后，必须于7月1日前请将品质测试的种子寄到贵州大学麦作研究中心任明见处，统一作品质测试。每个品种取样2公斤。地址：贵州大学农学院麦作中心，邮编：550025，电子邮箱：rmj72@163.com。

十、DNA测试

各参试单位在寄参试种的同时寄50克种子到贵州大学麦作研究中心徐如宏处，统一作DNA鉴定。地址：贵州大学农学院麦作中心，邮编：550025。

十一、 其它事项

1、各试点必须明确专人负责试验。承试人员要认真阅读本实施方案和记载标准，按标准记载，以提高试验数据的准确性及可靠性，确保试验质量。

2、因灾报废的试验，请于报废后15天内以公函形式向省种子站品管科及汇总单位通报情况。

3、2013～2014年度参试品种将实行编号管理，请参试的单位在8月5日前根据相当组别将种子寄到贵州省旱粮所。第一年试验的“贵州省区试申请表”寄到贵州省种子管理站。

4、在对照品种产量表现异常（对照产量低于组内平均值）的情况下，第一年参试的品种（系）用组平均产量作产量对照。

贵州省种子管理站

2012年9月3日

表1：2012～2013年度贵州省普通组小麦区域试验参试新品系及承试单位及地址

| 序号 | 参试品系 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 | 承试单位（地址） | 承试人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 贵农09-8 | 贵大麦作中心 | 徐如宏 | 13885038238 | 550025 | 贵州省旱粮所 | 英 敏 | 0851-3761556 | 550006 |
| 2※ | 黔育21 | 贵州省旱粮研究所 | 何庆才 | 13985145119 | 550006 | 安顺市农科所（安顺市农科所太平小区弘扬路439号） | 覃志顺 | 0853-8645877 13765388795 | 561000 |
| 3 | 黔100310-1 | 贵州省旱粮研究所 | 何庆才 | 13985145119 | 550006 | 遵义市农科所（遵义县） | 唐相群 | 13035518871 | 563102 |
| 4 | 黔AT6-5 | 贵州省旱粮研究所 | 何庆才 | 13985145119 | 550006 | 铜仁地区农科所 | 刘 勇 | 15985655285 | 554304 |
| 5 | W6459 | 中科院成都生物研究所 | 徐智斌 | 13438122610 | 610041 | 黔南州农科所（贵定县） | 王邦平 | 18985446288 | 551300 |
| 6 | 贵农10-2 | 贵大麦作中心 | 任明见 | 13985137854 | 550025 | 毕节地区农科所 | 唐映军 | 13885717439 | 551700 |
| 7 | 贵紫1号 | 贵大麦作中心 | 任明见 | 13985137854 | 550025 | 黔西南州农科所 | 姚正奎 | 18685992298 | 562400 |
| 8 | 毕2011-3 | 毕节地区农科所 | 余 娟 | 18008570757 | 551700 | 黔东南州农科院 | 李云珍 | 13985289402 | 556000 |
| 9 | 贵农008-19 | 贵州大学教学试验场 | 杨昌河 | 13037861087 | 550025 | 盘县种子站 | 刘 榕 | 13984624668 | 553537 |
| 10 | 兴9806 | 黔西南州农科所 | 石 明 | 18685951616 | 562400 | 仁怀县农推站 | 匡正国 | 13985262381 | 564500 |
| 11 | 安2011-2 | 安顺市农科所 | 覃志顺 | 0853-8645877 13765388795 | 562109 |  |  |  |  |
| 12 | 贵农19CK | 贵大麦作中心 | 任明见 | 13985137854 | 550025 |  |  |  |  |

标※表示是续试品种。

表2：2012～2013年度贵州省普通组小麦生产试验参试新品系及承试单位及地址

| 序号 | 参试品系 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 | 承试单位（地址） | 承试人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴育982 | 黔西南州农科所 | 石 明 | 18685951616 | 562400 | 铜仁地区农科所 | 刘 勇 | 15985655285 | 554304 |
| 2 | 贵农09-8 | 贵大麦作中心 | 徐如宏 | 13885038238 | 550025 | 仁怀县农推站 | 匡正国 | 13985262381 | 564500 |
| 3 | 黔育21 | 贵州省旱粮研究所 | 何庆才 | 13985145119 | 550006 | 毕节地区种子站 （贵州省毕节市桂花路水井坡16#） | 张荣达 | 0857-8225412 | 551700 |
| 4 | CK |  |  |  |  | 贵阳市种子站 （贵阳市金阳新区市级行政中心市政府大楼贵阳市农委） | 龚一民 | 13984354483 | 550081 |
|  |  |  |  |  |  | 黔西南州农科所 （兴义市贵醇路70号） | 姚正奎 | 18685992298 | 562400 |

附件：1、贵州省小麦品种（系）区试年终报告；

2、贵州省小麦品种（系）区域试验记载标准。

附件1：

贵州省小麦品种（系）区试年终报告

（       年度）

试验组别

承试单位                         邮编

试验地点                         海拔       米

承试人员                         电话

填报日期      月      日

一、注意事项

1、请严格按照贵州省小麦品种区域试验记载标准及时进行记载。任何调查项目不得空项。

- 各组区域试验品种的代号，请统一按各年度品种一览表填写，不得随意更换品种及自行编号。

- 本报告一式两份，七月二十日前寄到省种子站品管科及汇总单位各一份。

二、试验设计

小区面积     平方米，行数   行、行长  米，重复次数：

密度：     万苗/亩。主对照CK1：       辅助对照CK2：

三、供试品种及供种单位

| 代号 | 品种（系）名称 | 供 种 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

四、栽培管理

1、前茬          ，土质          ，水（旱）地        。

2、基肥（种类、数量、质量、施用方法）：

3、整地（时间、机具质量）：

4、播种期   月   日，播种方法：

5、追肥（种类、数量、质量、施用时间及方法）：

6、中耕除草（时间、次数、方法及质量）

7、灌溉情况（时间、次数、方法）：

8、防治害虫（对象、时间、药剂名称和方法）

五、试验期间的气候情况（含主要自然灾害）：

六、田间种植图

| Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、观察记载

（1）生育期及茎蘖动态汇总表

| 编 号 | 品种（系） 名 称 | 出苗期 （日/月） | 抽穗期 （日/月） | 成熟期 （日/月） | 全生育期 （日） | 比对照晚 早（±） | 幼苗 习性 | 基本苗 （万/亩） | 最高总茎数 （万/亩） | 有效穗 （万/亩） | 株高 （cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）抗逆性汇总表

| 编 号 | 品种（系） 名 称 | 冻害 |  | 倒伏 |  | 白粉病 | 叶锈病 |  |  | 条锈病 |  |  | 赤霉病 |  | 其他 病虫害 |  |  | 穗 发 芽 | 落 粒 性 | 熟 相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 程度 | 程度 | 面积 % |  | 反应 型 | 严重度 （%） | 普遍率 （%） | 反应 型 | 严重度 （%） | 普遍率 （%） | 病穗 率 | 严重 度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （3）室内考种汇总表 编 号 | 品种（系） 名 称 | 穗 型 | 壳 色 | 芒 | 每穗粒数 |  |  | 粒 色 | 籽 粒 饱 满 度 | 粒 质 | 千粒重（g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ | Ⅲ | 平均 |  |  |  | Ⅰ | Ⅲ | 平均 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）产量表

| 编 号 | 品种（系） 名 称 | 小区产量（kg） |  |  | 总和 （kg） | 平均 亩产量 （kg） | 产量 位次 | 比对照 Ⅰ增减 （%） | 比对照 Ⅱ增减 （%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品 种 综 述 及 建议

附件2：

贵州省小麦品种（系）区域试验记载标准

本试验的记载项目与标准力求简明扼要，避免繁琐。除穗型、芒、壳色、粒色、饱满度及粒质外，其余性状应有两个重复的数据，并以其平均值或综合评价填入汇总表内。

为便于应用计算机储存、分析试验资料，全部记载均需要数量化。一般采用五级制（1、2、3、4、5级），沿用三级制的一些性状，为记载的标准化，以1、3、5级表示。

记载级别由小值到大值，表示幼苗习性由匍匐到直立；芒由短到长；抗逆、抗病性由强到弱；熟相由好到差；壳色、粒色由白到红；种子由饱到瘪。

生育期、株高、生育动态、每穗粒数、千粒重及病害的普遍率、严重度等已按数值或百分率记载的项目不予分级。株高略去小数点后的数字。

一、田间记载

（一）物侯期

1、出苗期：全区有50%以上的植株幼芽鞘露出地面1厘米时为出苗期(以日/月表示,以下均同)。

2、抽穗期：全区有50%以上穗部顶端小穗(不连芒)露出剑叶,或棍棒型穗在叶鞘中上部裂开见小穗时为抽穗期。

3、成熟期： 大多数麦穗的籽粒变硬，大小及颜色接近本品种正常状态，用指甲不易划破

时为成熟期。

4、有效生育期：从出苗至成熟的日数（播后造墒的注明出苗期）。

（二）形态特征

1、幼苗习性：分蘖盛期观察，分三级。

“1”：匍匐。

“3”：半匍匐。

“5”：直立。

2、株高：从地面至穗的顶端，不连芒，以厘米计算。

3、芒：分五级。

“1”：无芒 完全无芒或芒极短。

“2”：顶芒 穗顶部有芒，芒长5毫米以下，下部无芒。

“3”：曲芒 芒的基部膨大弯曲。

“4”：短芒 芒长40毫米以下，穗的上下均有芒。

“5”：长芒 芒长40毫米以上，穗的上下均有芒。

4、穗型：分五级。

“1”：纺锤型 穗子两头尖，中部稍大。

“2”：椭圆型 穗短，中部宽，两头稍小，近似椭圆形。

“3”：长方型 穗子上、中、下，正面、侧面基本一致，呈柱形。

“4”：棍棒型 穗子下小，上大，上部小穗着生紧密，呈大头状。

“5”：圆锥型 穗子下大、上小或分枝，呈圆锥状。

5、壳色：分两级，分别以1、5表示。

“1”：白壳（包括淡黄色）。

“5”：红壳（包括淡红色）。

（三）生育动态

选择有代表性的两个重复，调查生育动态。

1、基本苗数：三叶期在小区内选取适当样点，数其苗数，折算成万/亩表示。条播每小区调查的总长度不少于4米。

2、最高总茎数：拔节前分蘖数达到最高峰时调查，方法与基本苗同。条播小区调查总长度不少于2米。

3、有效穗数：成熟前数取有效穗数，方法与要求同基本苗。

4、有效分蘖率：即成穗率。

有效分蘖率（%）=（有效穗数/最高总茎数）×100%

（四）抗逆性

1、耐寒性: 地上部分冻害, 分五级。

“1”: 无冻害。

“2”: 叶尖受冻发黄。

“3”: 叶片冻死一半。

“4”: 叶片全枯。

“5”: 植株或大部分蘖冻死。

2、耐旱性：发生旱情时，在午后日照最强、温度最高的高峰过后，根据叶片萎缩程度分五级记载。

“1”：无受害症状。

“2”：小部分叶片萎缩，并失去应有光泽。

“3”：叶片萎缩，有较多的叶片卷成针状，并失去应有光泽。

“4”：叶片明显卷缩，色泽显著深于该品种的正常颜色，下部叶片开始发黄。

“5”：叶片明显萎缩严重，下部叶片变黄至变枯。

3、耐湿性：在多湿条件下成熟前调查，分三级记载。

“1”：茎秆呈正常黄熟且持续时间长，无枯死现象。

“3”：有不正常成熟和早期枯死现象，程度中等。

“5”：不能正常成熟，早期枯死严重。

4、耐青干能力：根据穗、叶、茎青枯程度，分无、轻、中、较重、重五级，分别以1、2、3、4、5表示之，同时记载青干的原因和时间。

5、抗倒伏性：分最初倒伏、最终倒伏（日期及累计倒伏程度、面积）两次记载，以最终倒伏数据进行汇总。

“1”：不倒伏。

“2”：倒伏轻微，植株倾斜角度小于30度。

“3”：中等倒伏，倾斜角度30-45度。

“4”：倒伏较重，倾斜角度45-60度。

“5”：倒伏严重，倾斜角度60度以上。

6、落粒性：完熟期调查，分三级。

“1”：“口紧”，手用力搓方可落粒，机械脱粒较难。

“3”：不易落粒，机械脱粒容易。

“5”：“口松”麦粒成熟后，稍加触动容易落粒。

7、穗发芽：在自然状态下目测，分无、轻、重三级以1、3、5表示之。

（五）熟相：根据茎叶落黄情况分为好、中、差三级以1、3、5表示之。

（六）病虫害

1、锈病：对最主要的锈病记载普遍率、严重度和反应型。

普遍率：目测估计病叶数（条锈病、叶锈病）占叶片数的百分比，或病秆数（秆锈病）占总秆数的百分比。

严重度：目测病斑分布占叶（鞘、茎）面积的百分比。

反应型：分五级。

“1”：免疫 完全无症状，或偶有极小淡色斑点。

“2”：高抗 叶片有黄白色枯斑，或有极小孢子堆，其周围有明显枯斑。

“3”：中抗 夏孢子堆少而分散，周围有退绿现象。

“4”：中感 夏孢子堆数较大，周围无退绿现象。

“5”：高感 夏孢子堆很多，较大，周围无退绿现象。

对次要锈病，可将普遍率与严重度合并，分为轻、中、重三级分别以1、3、5、表示之。

2、赤霉病：记载病穗率及严重度。

病穗率：目测病穗占总穗数百分比。

严重度：目测小穗发病严重程度，分五级。

“1”：无病穗。

“2”：1/4以下小穗发病。

“3”：1/4-1/2小穗发病。

“4”：1/2-3/4小穗发病。

“5”：3/4以上小穗发病。

3、白粉病：一般在小麦抽穗时白粉病盛发期分五级记载

“1”：叶片无肉眼可见症状。

“2”：基层叶片发病。

“3”：病斑蔓延至中部叶片。

“4”: 病斑蔓延至剑叶。

“5”: 病斑蔓延至穗及芒。

4、其他病虫害：如发生散黑穗病、黑颖病、黄花叶病、蚜虫、粘虫等时，亦按三或五级记载。

二、室内考种

（一）每穗粒数：在进行记载的两个重复，每小区随机选取50穗混合脱粒，数其总粒数，求得平均每穗粒数。

（二）饱满度：分饱、较饱、中等、欠饱、瘪五级，分别以1、2、3、4、5表示之。

（三）粒色：分白粒（包括淡黄色）、红粒（包括淡红色）两级，分别以1、5表示之。

（四）粒质：分硬质、半硬质、软（粉）质三级，分别以1、3、5表示之。如不能确定，可切开鉴定。以硬粒率超过70%为硬质，小于30%为软质，介于两者之间为半硬质。

（五）千粒重：做两次，如误差不超过0.5克，即以两次平均值作为千粒重。

（六）黑胚率：随机取200粒，数黑胚粒数。作两次，取平均值，以百分率表示。