2013年贵州省高粱新品种（系）区域试验实施方案

一、目的

试验旨在鉴定新选育高粱品种在不同生态类型地区的丰产性、稳产性和抗逆性，并确定其利用价值，为品种的审定、示范和推广提供科学依据。

二、汇总主持单位和汇总主持人

试验汇总主持单位：贵州省旱粮研究所，汇总主持人：彭  秋、邓小锋。

三、参试品种及承试单位

今年高粱区试一个组,参试品种（系）含对照共9个（见表1），承试点5个（见表2），对照种CK为黔高8号。

四、供种要求

今年的试验统一实行编号管理，参试单位请严格按照我站统一提供（在我站品管科领取）的种子袋（沙网袋）和供种要求分装种子。种子袋（沙网袋）内和表面请不要放任何标签、作任何标志、标识和记号。每个参试品种（组合）按照要求分装好种子后，统一用大袋子（自备）将分装好的种子袋（沙网袋）装在一起，在大袋子内放上标签，在大袋子外注明清楚试验类别（区试、生试和预试）和品种（组合）名称。具体要求为：每个品种分装成8袋（含留样、抗病性鉴定、DNA鉴定），每袋0.5公斤。于2013年3月3日前直接送到（或“用特快专递”寄达）贵州省种子管理站品种管理科，届时未送（寄）到或采用其它方式者作为自动放弃。地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路62号金龙酒店9楼903室省种子管理站品种管理科，邮编：550001；联系人：王金洪，电话：0851-5283860。供种单位按方案要求提供合格的参试种子，并必须保证质量及数量，且不能是包衣种。若因种子质量和数量有问题，责任自负。

五、试验设计及要求

1、试验点选在不同区域、不同海拔进行，选择具有代表性、土壤肥力均匀的地块作试验地。

2、播种期以当地气温稳定达到12℃以上为宜，一般在4月1日--4月20日之间，高寒地区可稍早，低热地区宜稍迟。按照当地大面积生产实际确定。

3、试验播种密度同当地大田生产水平，保证亩基本苗8000株。同一试点内亩基本苗应保持一致。各试验点根据实际情况采取播种前精细整地，栽培技术按有机高粱栽培技术要求执行，实行育苗移栽。育苗一般在4月上中旬育苗，4-6叶时移栽，每窝栽2株，栽后应及时浇水，保证移栽成活，确保各试验小区之间基本苗相同，分布均匀，无缺苗断行现象。

4、田间管理与大田水平相当，基肥按每亩施复合肥100斤，于拔节期进行中耕除草，要求试验区内各项管理措施要及时一致，同一区组内的管理措施必须在同一天完成。

5、田间设计：区试采用随机区组排列，三次重复，小区形状长方形，面积4×5=20米2，净作种植，密度统一为8000株/667m2，行距50cm，窝距33.3cm，每窝栽2株。重复间走道0.5米，试验地四周设保护行，小区排列图如下（按品种代号顺序排列）：

| Ⅰ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 |
| Ⅲ | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 |

六、试验总结

1、各试点收获后进行全面总结，产量表9月30日前先寄出，10月20日前（以邮为准）将总结（加盖承试单位公章）寄送省种子管理站品管科（联系人：王金洪，电话：0851-5283860，邮编：550001，地址：贵阳市延安中路62号，电子邮箱：wjh012345@126.com）及汇总单位贵州省旱粮研究所（联系人：彭秋，电话：13007841768，邮编：550006，地址：贵州省贵阳市小河金农社区，电子邮箱：p5615@sina.com；或邓小锋，电话：13027810245，电子邮箱：dexife@yeah.net）各一份，同时发电子邮件，便于及时汇总。

2、抽穗后，省种子管理站和汇总单位视情况组织检查观摩鉴定。

七、抗性鉴定

每个品种由省种子管理站统一从区试种中分出100克委托“仁怀市丰源有机高粱育种中心”作抗病性鉴定。

八、遗传分析

每个品种由省种子管理站统一从区试种中分出100克委托“贵州大学农学院麦作研究中心”作特异性检测。

九、品质分析

参加区试的品种都要做品质测试。各试点在收获后，必须于9月30日前请将品质测试的种子寄到贵州大学农学院麦作研究中心处，统一作品质测试。每个品种取样1.2公斤。联系人：任明见，地址：贵州大学农学院麦作研究中心，邮编：550025，电子邮箱：rmj72@163.com。

十、其它事项

1、各试点必须明确专人负责试验。承试人员要认真阅读本实施方案和记载标准，按标准记载，以提高试验数据的准确性及可靠性，确保试验质量。

2、因灾报废的试验，请于报废后15天内以公函形式向省种子站品管科及汇总单位通报情况。

贵州省种子管理站

2013年2月22日

表1：2013年参加贵州省高粱区域试验新品种（系）

| 序号 | 参试品种 | 供种单位 | 联系人 | 邮编 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤水红粱1号 | 遵义市农科所 | 令狐昌英 余常水 | 563102 | 13985609916 |
| 2 | 赤水红粱2号 | 遵义市农科所 | 令狐昌英 余常水 | 563102 | 13985609916 |
| 3 | 红茅糯 | 仁怀市聚农科技开发有限公司 | 周德新 | 564500 | 13985620869 |
| 4 | 红台粱 | 仁怀市聚农科技开发有限公司 | 周德新 | 564500 | 13985620869 |
| 5 | 遵红1301 | 贵州家家乐农业科技有限公司 | 朱 宁 | 563102 | 13984831769 |
| 6 | C-1 | 贵州省旱粮所 | 邓小锋 | 550006 | 13027810245 |
| 7 | 茅红糯1号 | 贵州大学麦作研究中心 | 任明见 | 550025 | 18685166466 |
| 8 | 茅红糯2号 | 贵州大学麦作研究中心 | 任明见 | 550025 | 18685166466 |
| 9 | 黔高8号CK | 贵州省农科院旱粮所 | 彭 秋 | 550006 | 13007842768 |

表2：2013年贵州省高粱区域试验承试单位

| 项 目 |  | 承担单位 | 承担人 | 联系电话 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 试 验 | 1 | 仁怀市农业局农推站 | 雷文权 | 15934611700 | 564500 |
|  | 2 | 习水县农业局种子站 | 黄 河 | 13985249646 | 564600 |
|  | 3 | 金沙县农业局农推站 | 王天聆 | 13985873030 | 551800 |
|  | 4 | 贵州大学农学院麦作研究中心 | 任明见 | 18685166466 | 550025 |
|  | 5 | 惠水县农业局 | 龙钟培 | 13595487360 | 550600 |
| 抗病性鉴定 |  | 贵州省仁怀市丰源有机高粱育种中心 | 涂佑能 | 13708512931 | 564500 |
| 遗传分析 |  | 贵州大学农学院麦作研究中心 | 徐如宏 | 13885038238 | 550025 |
| 品质分析 |  | 贵州大学农学院麦作研究中心 | 任明见 | 18685166466 | 550025 |
| 资料汇总 |  | 贵州省旱粮研究所 | 彭 秋 邓小锋 | 13007842768 13027810245 | 550006 |

年贵州省高粱品种区试年终报告

承试单位：

试验地点：

承试人员：

电    话：

邮    编：

海    拔：       米

填报日期      月      日

一、注意事项

1、请严格按照贵州省高粱品种区域试验记载标准及时进行记载。任何调查项目不得空项。

- 各组区域试验品种的代号，请统一按各年度品种一览表填写，不得随意更换品种及自行编号。

- 本报告一式两份，10月20日前寄到省种子站品管科及汇总单位各一份。

二、试验设计

小区面积       平方米，行数   行、行长  米，重复次数：

密度：      苗/亩。对照CK：        。

三、供试品种及供种单位

| 代号 | 品种（系）名称 | 供 种 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

四、栽培管理

1、前茬          ，土质          ，水（旱）地        。

2、基肥（种类、数量、质量、施用方法）：

3、整地（时间、机具质量）：

4、播种期   月   日，播种方法：

5、追肥（种类、数量、质量、施用时间及方法）：

6、中耕除草（时间、次数、方法及质量）

7、灌溉情况（时间、次数、方法）：

8、防治害虫（对象、时间、药剂名称和方法）

五、试验期间的气候情况（含主要自然灾害）：

六、田间种植图

| Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、观察记载

（1）生育期动态汇总表

| 编 号 | 品种(系) 名 称 | 播种期 (日/月) | 出苗期 (日/月) | 移栽期 (日/月) | 拔节期 (日/月) | 抽穗期 (日/月) | 成熟期 (日/月) | 全生育期 (日) | 比对照晚 早(±) | 基本苗 (株) | 有效分 蘖数 | 芽 鞘 色 | 幼 苗 色 | 茎粗 (cm) | 株高 (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）抗逆性汇总表

| 编号 | 品种（系）名称 | 倒伏率 | 丝黑穗病 | 高粱蚜 | 玉米螟 | 穗发芽 | 落粒性 | 熟相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编号 | 品种（系） 名 称 | 穗形 | 穗长 | 壳色 | 粒色 | 粒形 | 单穗粒重 （g） | 着壳率 | 千粒重 （g） | 籽粒 大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）室内考种汇总表

（4）产量表

| 编 号 | 品种（系） 名 称 | 小区产量（kg） |  |  | 总和 （kg） | 平均 亩产量 （kg） | 产量 位次 | 比对照 增减 （%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

品 种 综 述 及 建 议

附：高粱主要育种性状的记载方法和标准

（一）物候期和植株生育情况调查

- 播种期：实际播种的日期，以月、日表示。

- 出苗期：全区75%幼芽钻出土面（钻锥）的日期。

- 移栽期：面床75%幼苗达4-6叶时实际移栽的日期，以月、日表示。

- 拔节期：全区75%植株基部第一时间伸长之日（即穗分化开始之日）。

- 抽穗期：全区75%植株穗子抽出旗叶鞘之日。

- 成熟期：全区75%植株穗基部背阴面第一枝梗的子粒进入蜡熟的日期。

- 出苗日期：从播种次日到出苗日之天数。

- 生育日期：从出苗次日到成熟的天数。

- 全生育期：从播种到成熟的天数。

- 芽鞘色：真叶未展开前经日光照射后的芽鞘色，分白、绿、红和紫4种。

- 幼苗色：第四片真叶展开前观察幼苗叶片颜色，分绿、红和紫3种。

- 有效分蘖数：成熟期调查，随机选取10棵典型株记录结实茎数，按下列公式计算：有效分蘖数=（结实茎数—主茎数）/主茎数

- 茎粗：灌浆期调查典型株茎秆中部节间（不包括叶鞘）直径，取5～10株的平均值（以cm表示，精确度取0.01）。

- 株高：开花之后随机取10株测量从地面至穗顶的主茎平均高度（cm），分为5级：特矮（100cm以下）、矮（101～150cm）、中（151～250cm）、高（251～350cm）和极高（351cm以上）。

- 倒伏率：成熟时田间目测倒伏情况，分5级：1级（0%～10%植株倒伏）、2级（11%～25%植株倒伏）、3级（26%～50%植株倒伏）、4级（51%～75%植株倒伏）和5级（76%～100%植株倒伏）。

- 丝黑穗病：抗性于抽穗后设点调查，每点数100株，计算受害株所占百分数。

- 高粱蚜：抗性在危害盛期调查，分5级：1级（没有受害）、2级（1%～10%植株有一片或多片叶受害）、3级（11%～25%植株有一片或多片叶受害）、4级（26%～40%植株有一片或多片叶受害）和5级（40%以上植株有一片或多片叶受害）。

- 玉米螟：抗性于成熟时调查，分5级：1级（没有钻孔）、2级（钻孔限制在1节内）、3级（钻过1节）、4级（钻过2节或3节）和5级（钻过4节或更多节）。

（二）室内考种

- 穗长：自穗下叶痕处至穗尖的长度，取10株均值（以cm表示，精确度取0.1）。

- 穗形：成熟时期的实际形状。分纺锤形、牛心形、圆筒形、棒形、杯形、球形、伞形和帚形内又分短主轴帚形、无主轴帚形。

- 壳色：成熟时颖壳的颜色，分白、黄、灰、红、褐、紫和黑。

- 子粒颜色：成熟时的子粒颜色，分白、乳白、白带斑点、黄、黄白、橙黄、红、紫、褐和其他。

- 粒形：成熟子粒的实际形状，分圆、椭圆、长圆、扁圆和卵形。

- 单穗粒重：随机取10株典型穗，自然风干后，全部脱粒称其重取均值（以g表示，精确度取0.1）。

- 千粒重：自然风干后测定1000个完整子粒的重量（以g表示，精确度取0.1）。

- 子粒大小：以千粒重为度量，分5级：极大粒（35.1g以上）、大粒（30.1～35g）、中粒（25.1～30g）、小粒（20.1～25g）和极小粒（20g以下）。

- 着壳率：测量1000粒中带壳粒的数，以百分数表示。

- 角质率：纵切子粒目测角质所占的百分率，分5级：全角质（角质占100%）、大部角质（角质占70%以上）、部分角质（角质占30%～70%）、大部粉质（角质占30%以下）、全粉质（角质为零）。

- 淀粉的类型和比例：用标准法测定子粒中直链淀粉和支链淀粉的百分数。

- 蛋白质含量：用标准法测定子粒干物质中蛋白质的百分率。

- 单宁含量：用标准法测定子粒干物质中单宁的百分率。