附件1：2013年福建省甘薯新品种区域试验及生产试验方案

一、试验目的

鉴定评价甘薯新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其它重要特性，为我省甘薯品种审定和确定适宜的推广区域提供准确可靠的科学依据。

二、承试单位与参试品种

试验承担单位及联系人详见表1、2，参试品种及供种单位详见表3、4。

三、供苗数量、时间、地点

1、供苗量及包装要求：

每个参试品种及对照徐紫薯2号、广薯87各提供300株大苗3份、200株小苗7份、100株小苗1份、50株小苗1份。对照金山57提供300株大苗9份，200株小苗21份，100株小苗3份，50株小苗3份。请各供种单位按要求将苗分装后，每份装一袋，将12袋捆绑在一起，挂上标签(每小份不挂标签)，以便统一编号。

每个参加生产试验品种分别提供2000株小苗2份，4000株大苗1份，对照金山57分别提供2000株小苗2份，4000株大苗1份。福建农林大学提供区试对照金山57共7350株及生产试验用对照6000株，余下2000株及展示、示范用的金山57对照均由莆田市种子管理站提供。

2、供苗时间、地点：

各有关单位请于2013年5月25日上午9:30在福州丰储农业科技有限公司(地址：福州市连江北路19号)交换种苗，各供种单位必须按包装要求按时、足量供苗，否则，取消当年参试资格。

四、试验设计与要求

区域试验采用完全随机区组排列（每一个区组内品种均需要随机排列，包括第I区组不能够与试验方案中的品种顺序排列相同），4次重复，第4重复作为动态调查或性状调查观察，其它重复实收计产，每小区种两畦，每畦种一行，小区长方形，面积13.32m2，每个小区插70株，不套种，建阳、宁化、寿宁点作早薯栽培，种植时间5月下旬，生育期控制在150天左右；其他点作晚薯栽培，种植时间7月1－20日，生育期控制在135-140天。试验要求田块土壤肥力均匀，管理水平一致，田间管理按当地习惯进行，做好病虫害防治。施好夹边肥，写明施肥种类、数量、施用日期。同组品种试验应在同一田块进行。田块四周设保护行畦，两头保护行种植相应品种，两边保护种植对照品种金山57。

泉州市农科所、福州市农科所、南安市良种场、莆田种子管理站4个点进行动态调查，于种植后60、90、120天和收获期挖根考种，其他承试点在收获期进行考种。莆田种子管理站、福州市、龙岩市、泉州市农科所4个点同时进行贮存性鉴定，分别于收获后30天、60天、90天调查烂薯率%、薯块发芽率%、食味品质、薯重损失率%、薯皮皱缩。

生产试验采用大区对比试验，每个生产试验品种1亩以上，对照品种种植0.5亩，亩种植3000-4000株，作早薯种植生育期150天左右，晚薯种植生育期不少于135天。各试点单位应做好试验地规划，不得分散，田间排列上应注意生产试验品种与对照种在同一田块相邻排列，每个生产试验品种均须有对照相邻。

五、试验记载标准及要求

1、食味、外观评分：对照金山57定为80分。各试点食味鉴评时间为甘薯收获后1-2天进行，外观评分收获时进行。省农科院作物所作为性状观察和品质测定点，在10月下旬由省种子总站组织部分薯类专业委员会委员进行食味和外观评分。参试品种食味和外观评分采取专家评分与试点评分综合测定，按一定比例权重计算。

2、干率测定：收获后1-2天内进行干率测定，每重复测定一次，共3个重复，取平均值。采用烘干法测定：选择250-500克薯块，整块刨丝拌匀后取100克用60℃烘干2小时，90℃烘干至恒重，测定干物率。同一品种不同重复间干率相差2个百分点时，必须重新测定。

3、其它记载项目与标准按区试记载本说明进行。生产试验按附表5-1、5-2、5-3进行记载。

4、出粉率直接由公式折算：淀粉率(%)=烘干率(%)×0.86945-6.34587。

5、各承试单位应在显著位置设立标志牌，标志牌内容及格式要求附后。收获期考种时，各点务必将各项操作过程、各品种田间长势、产量表现及薯块性状用数码相机拍照后发邮件到省站。

六、其它事项

资料整理按本方案品种编号排列填写。试验过程中,如遇特殊情况应及时与主持单位和汇总单位联系。

表1   2013年甘薯新品种区试承试单位

| 承试单位 | 联系人 | 通讯地址 | 邮政 编码 | Email（QQ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市农科所 | 王正荣 | 福州市仓山区城门镇石步275号 | 350018 | wangwei-c@163.com |
| 莆田市种子管理站 | 邱国清 郭庆林 | 莆田市种子管理站 莆田市秀屿区农业局 | 351100 351146 | Ptz2695295@163.com 26706061 |
| 泉州市农科所 | 傅文泽 | 晋江市池店镇古福 | 362212 | fwenze@163.com |
| 南安市良种场 | 苏一鸣 | 南安市溪美办事处宣化村 | 362302 | Sym2010DG@163.com |
| 同安区良种场 | 洪世飙 苏荣森 | 厦门市同安区同新路48号4楼 | 361100 | talzchz@126.com |
| 龙岩市农科所 | 林子龙 | 龙岩市新罗区保竹南路1号 | 364000 | GQM104@163.com 376015987 |
| 宁德市农科所 | 潘祥华 | 福安市坂中乡满春街45号 | 355017 | Pxh6681@126.com |
| 寿宁县种子管理站 | 何丰宁 | 寿宁县城关解放街193号 | 355500 | hefengning@163.com |
| 宁化县种子管理站 | 张欣荣 谢建能 | 宁化县城关中山路25号 | 365400 | nhxzzz@163.com |
| 南平市农科所 | 邹荣春 | 建阳市东桥东路13号 | 354200 | Ninhao1955@yahoo.com.cn |
| 省农科院作物所(性状观察) | 邱永祥 | 福州市新店埔土党 | 350013 | qyxlm@sohu.com |
| 省农科院植保所(薯瘟病及蔓割病室内病害鉴定) | 陈福如 阮宏椿 甘林 | 福州市新店埔土党 | 350013 | chenfuru@yahoo.com.cn |

表2   2013年甘薯新品种生产试验承试单位

| 承试单位 | 联系人 | 通讯地址 | 邮政 编码 | ## Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田市种子管理站 | 邱国清 郭庆林 | 莆田市城厢区 | 351100 351146 | ptz2695295@163.com |
| 宁化县种子管理站 | 张欣荣 谢建能 | 宁化县城关中山路25号 | 365400 | nhxzzz@163.com |
| 惠安县种子管理站 | 曾双海 | 惠安县螺城镇建设北街69号 | 362100 | hazzg@163.com |
| 石狮市种子管理站 | 李培德 | 石狮市灵秀路25号 | 362700 | Ssszzz@shishi.gov.cn |

表3  2013年参加生产试验的甘薯新品种

| 序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选（引）种单位 | 供种(苗)单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕紫1号 | Tis5125为母本放任授粉 | 福州市农业科学研究所 | 福州市农业科学研究所 | 郭德章 |
| 2 | 福薯24号 | 烟薯176为母本集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 |
| 3 | 福宁薯14号 | 福薯13号集团杂交 | 宁德市农业科学研究所 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 |
| 4 | 泉薯19 | 潮薯1号/泉薯148 | 泉州市农业科学研究所 | 泉州市农业科学研究所 | 余成章 |
| 5 | 榕薯819 | 金山57放任授粉 | 福州市农业科学研究所 | 福州市农业科学研究所 | 鄢 铮 |
| 6 | 福薯90号 | 兰葡萄/南薯88 | 福建省农科院作物所、福建省农科院中心实验室 | 福建省农科院作物所、福建省农科院中心实验室 | 纪荣昌 |
| 7 | 金山57(ck1) | C180/南徽7号 | 福建农林大学作物学院 | 福建农林大学作物学院 | 陈选阳 |

表4  2013年参加区域试验的甘薯新品种

| 序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选（引）种单位 | 供种(苗)单位 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福宁紫4号 | 福薯13号集团杂交 | 宁德市农业科学研究所 | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 | 续试 |
| 2 | 龙津薯1号 | 绫紫/龙薯9号 | 龙岩龙津作物品种研究所 | 龙岩龙津作物品种研究所 | 林水明 | 续试 |
| 3 | 龙津薯2号 | 绫紫/龙薯9号 | 龙岩龙津作物品种研究所 | 龙岩龙津作物品种研究所 | 林水明 | 续试 |
| 4 | 龙薯601 | 四季红/龙薯9号 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 | 续试 |
| 5 | 莆紫薯3号 | 日清1号/台引2号 | 莆田市农业科学研究所 | 莆田市农业科学研究所 | 中奕 | 续试 |
| 6 | 福宁薯15号 | 宁薯3号/金山57 | 宁德市农科所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 |  |
| 7 | 福宁薯16号 | 莆薯90集团杂交 | 宁德市农科所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 |  |
| 8 | 福宁薯17号 | 龙薯14号集团杂交 | 宁德市农科所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 潘祥华 |  |
| 9 | 福薯404 | 烟薯176为母本集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 |  |
| 10 | 福薯129 | 福薯1号为母本集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福州市晋安区埔党 | 邱永祥 |  |
| 11 | 福薯305 | 福薯2号为母本集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福建省农科院作物所 | 邱永祥 |  |
| 12 | 福薯604 | 广薯87为母本集团杂交 | 福建省农科院作物所 | 福州市晋安区埔党 | 邱永祥 |  |
| 13 | 金薯10号 | 金山57放任 | 福建农林大学作物科学学院 | 福建农林大学作物科学学院 | 张招娟 |  |
| 14 | 金薯11号 | 金山57放任 | 福建农林大学作物科学学院 | 福建农林大学作物科学学院 | 陈选阳 |  |
| 15 | 金薯9号 | 金山57放任 | 福建农林大学作物科学学院 | 福建农林大学作物科学学院 | 陈选阳 |  |
| 16 | 龙津薯3号 | 绫紫/龙薯9号 | 龙岩龙津作物品种研究所 | 龙岩市九一北路68号 | 林水明 |  |
| 17 | 龙津薯5号 | 绫紫/龙薯9号 | 龙岩龙津作物品种研究所 | 龙岩市九一北路68号 | 林水明 |  |

| 序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选（引）种单位 | 供种(苗)单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 龙薯29号 | Q1-51/岩粉1号 | 龙岩市农科所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 郭其茂 |
| 19 | 龙薯515 | 岩粉1号/玉薯2号 | 龙岩市农科所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 杨立明 |
| 20 | 龙紫4号 | 岩齿红为母本集团杂交 | 龙岩市农科所 | 龙岩市中城保竹南路1号 | 郭其茂 |
| 21 | 莆航薯1号 | 莆薯638集团杂交种子+太空诱变 | 莆田市农科所 | 莆田市农科所 | 中 奕 |
| 22 | 泉薯33 | 泉薯271放任授粉 | 福建省泉州市农科所 | 晋江市池店镇华洲 | 余成章 |
| 23 | 泉薯9-6 | 湘薯75-55放任授粉 | 福建省泉州市农科所 | 晋江市池店镇华洲 | 余成章 |
| 24 | 榕薯108 | 榕薯756自然杂交 | 福州市农科所 | 福州市农科所 | 鄢 铮 |
| 25 | 榕薯109 | 广紫薯1号/ 榕薯756 | 福州市农科所 | 福州市农科所 | 鄢 铮 |
| 26 | 榕薯35 | “普薯24”集团杂交 | 福州市农科所 | 福州市农科所 | 王正荣 |
| 27 | 榕紫3号 | 美I-9放任 | 福州市农科所 | 福州市农科所 | 郭德章 |
| 28 | 沈佳薯1号 | 金山57自然杂交 | 福建沈佳有机农业 科技发展有限公司 | 福建沈佳有机农业 科技发展有限公司 | 李妹凤 |
| 29 | 榕薯153 | B1/金山57 | 福州市农科所 | 福州市农科所 | 郭德章 |
| 30 | 徐紫薯2号(ck) | AIS35-2/徐薯22-5 | 福建省种子总站等单位 | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |
| 31 | 广薯87(ck） | 广薯69为母本集团杂交 | 福建省种子总站等单位 | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |
| 32 | 金山57(ck) | C180/南徽7号 | 福建农林大学作物学院 | 福建农林大学作物学院 | 陈选阳 |

表5-1  2013年甘薯新品种生产试验记载表(一)

| 品种 名称 | 株型 | 叶形 | 叶尖 茸毛 | 顶叶色 | 成叶色 | 叶主 脉色 | 叶侧 脉色 | 脉基色 | 叶柄色 | 柄基色 | 茎色 | 薯形 | 条沟 | 薯皮色 | 薯肉色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-2  2013年甘薯新品种生产试验记载表(二)

| 品种 名称 | 基部 分枝数 条 | 主蔓长 cm | 叶片 大小 | 茎粗 cm | 结薯 习性 | 薯块 整齐度 | 条沟 有无 | 有无 开裂 | 薯皮 类型 | 外观 评分 | 食味 评分 | 晒干率 % | 出粉率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-3  2013年甘薯新品种生产试验记载表(三)

| 品种 名称 | 亩密度 株 | 蔓长 cm | 单株 蔓重 kg | 单株 结薯数 个 | 单株 薯块重 kg | 其中 |  |  |  |  |  | 鲜薯 亩产 kg | 比对照± |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大薯数 个 | 大薯重 kg | 中薯数 个 | 中薯重 kg | 小薯数 个 | 小薯重 kg |  | kg | % |