附件1：2013年福建省甘薯新品种展示与示范实施方案

一、目的意义

为充分展示我省近年审定通过的甘薯新品种的丰产性、稳产性、适应性，供生产、经营单位观察比较和农民择优选种，加大新品种的宣传，辐射带动新品种推广，以适应种植业结构调整的需要，满足人民群众对优质、专用甘薯新品种的需求，特开展甘薯新品种展示与示范。

二、展示、示范承担单位

具体承担单位见表1。

表1  2013年甘薯品种示范承试单位

| 承试单位 | 通讯地址 | 联系人 | 邮政编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗源县种子管理站 | 罗源县南郊东路35号 | 叶爱金 | 350600 |
| 福清市种子管理站 | 福清市融城镇东门路南段9号 | 旋恭月 | 350300 |
| 莆田市种子管理站 | 莆田市城厢区文献路西段615号 | 邱国清 | 351100 |
| 惠安县种子管理站 | 惠安县螺城镇建设北街69号 | 曾双海 | 362100 |
| 石狮市种子管理站 | 石狮市灵秀路25号 | 李培德 | 362700 |
| 翔安区种子管理站 | 翔安区马巷镇郑坂社区金包银H9栋 | 叶明鑫 | 361100 |
| 连城县种子管理站 | 连城县北大中路55号 | 林益金 | 366200 |
| 宁化县种子管理站 | 宁化县城关中山路25号 | 张欣荣 | 365400 |
| 寿宁县种子管理站 | 寿宁县城关解放街230号 | 何丰宁 | 355500 |

三、展示、示范品种及供苗单位

示范品种见表2，展示品种见表3。

四、展示、示范要求

1、供苗时间与数量

展示、示范品种由品种选育单位按面积要求提供足量种薯或薯苗，展示品种每个品种每1000株装1袋并挂好内外标签；惠安与莆田点对照金山57及连城点对照龙岩7-3均由示范单位自行留种育苗，其它点对照金山57由莆田市种子管理站提供15000株，对照湘薯75-155由惠安县种子管理站提供大苗7000株，龙岩7-3由龙岩市农科所提供2000株、连城县种子管理站提供1000株，徐紫薯2号由莆田市种子管理站提供5000株，龙薯14号由龙岩市农科所提供3000株。示范种广薯87石狮点由石狮市种子管理站自行供苗。各有关单位请于2013年5月25日在福州丰储农业科技有限公司(地址：福州市连江北路19号)交换薯苗。

2、田间种植要求

展示每个品种种植0.2亩左右，所有品种安排在同一田块；示范片每个品种种植50亩以上，各试点应做好试验地规划，做到集中连片，栽培水平高于当地大田生产水平。要求亩种植3500-4000株，施肥等其他管理措施参照当地大田生产水平。

3、树立标志牌

各展示、示范单位应在展示、示范片的显著位置设立标志牌，标志牌内容及格式要求附后。并要求在不同生长时期的各项操作过程以及收获期考种时将品种特征特性及薯块性状拍照后发邮件到省站。

五、考察观摩

承担单位应邀请有关领导、专家等人员对示范品种现场进行考察观摩，扩大新品种影响力。我站将在适当时期组织相关领导、专家现场考察观摩部分示范点。

六、验收总结

承担单位对展示、示范品种进行测产验收，同时，对展示、示范工作进行总结报送省种子总站，并将总结发电子邮件至luo5533@163.com，展示、示范品种考种记载内容见表4、5。

表2  2013年甘薯示范品种及供苗单位

| 类型 | 品种名称 | 地点 | 供苗单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淀粉型 | 泉薯9号 | 宁化、罗源 | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
|  | 金山208 |  | 福建农林大学作物学院 | 陈选阳 |
|  | 湘薯75-55(ck) |  | 惠安县种子管理站 | 曾双海 |
| 紫色食用型 | 徐紫薯2号 | 宁化、连城 | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |
|  | 金山57（ck） |  | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |
| 高胡萝卜素型 | 泉薯10号 | 连城、宁化 | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
|  | 福宁薯12号 |  | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 |
|  | 龙岩7-3（ck） |  | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 |
| 优质食用型 | 广薯87 | 罗源 | 莆田市种子管理站等单位 | 邱国清 |
|  | 金山57（ck） |  | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |

表3  2013年甘薯展示品种及供苗单位

| 类型 | 品种名称 | 地点 | 供苗单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫心型 | 福薯9号 | 连城、翔安、宁化、莆田、惠安、石狮、福清、寿宁 | 福建省农业科学院作物所 | 邱永祥 |
|  | 徐紫薯2号(ck) |  | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |
|  | 莆薯18 |  | 莆田市农业科学研究所 | 中奕 |
|  | 福宁紫3号 |  | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 |
|  | 福薯24号 |  | 福建省农业科学院作物所 | 邱永祥 |
|  | 福宁紫4号 |  | 福建省农业科学院作物所 | 邱永祥 |
|  | 龙津薯1号 |  | 龙岩龙津作物品种研究所 | 林水明 |
|  | 榕紫1号 |  | 福州市农业科学研究所 | 郭德章 |
|  | 莆紫薯3号 |  | 莆田市农业科学研究所 | 中奕 |
| 优质型 | 福薯8号 | 惠安、莆田、福清 | 福建省农业科学院作物所 | 邱永祥 |
|  | 广薯87（ck） |  | 莆田市种子管理站 | 邱国清 |
|  | 福薯16号 |  | 福建省农业科学院作物所 | 邱永祥 |
|  | 龙薯14号 |  | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 |
|  | 金薯3号 |  | 福建农林大学作物学院 | 陈选阳 |
|  | 榕薯819 |  | 福州市农业科学研究所 | 王正荣 |
|  | 泉薯12号 |  | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
| 淀粉型 | 金薯3号 | 宁化、罗源、寿宁 | 福建农林大学作物学院 | 陈选阳 |
|  | 泉薯17号 |  | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
|  | 龙薯24号 |  | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 |
|  | 泉薯9号 |  | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
|  | 金山208 |  | 福建农林大学作物学院 | 陈选阳 |
|  | 泉薯19号 |  | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
|  | 湘薯75-55(ck) |  | 惠安县种子管理站 | 曾双海 |
|  | 薯薯16 |  | 莆田市农业科学研究所 | 中奕 |
|  | 榕薯819 |  | 福州市农业科学研究所 | 王正荣 |
| 红心型 | 泉薯10号 | 连城、福清 | 泉州市农业科学研究所 | 傅文泽 |
|  | 龙岩7-3（ck） |  | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 |
|  | 宁薯10号 |  | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 |
|  | 福宁薯12号 |  | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 |
|  | 龙津薯2号 |  | 龙岩龙津作物品种研究所 | 林水明 |
|  | 天峰薯1号 |  | 福州市种子管理站 | 郑伯伟 |
|  | 龙薯15号 |  | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 |
|  | 福宁薯14号 |  | 宁德市农业科学研究所 | 潘祥华 |
|  | 龙薯13号 |  | 龙岩市农业科学研究所 | 杨立明 |

表4　2013年福建省甘薯新品种展示、示范记载表(一)

| 品种 名称 | 种植 密度 株 | 栽插期 月/日 | 返苗期 月/日 | 收获期 月/日 | 全生长期 天 | 结薯 习性 | 薯块形状整齐度 | 薯形 | 薯皮色 | 薯肉色 | 外观 评分分 | 食味 评分分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5  2013年福建省甘薯新品种展示、示范记载表(二)

| 品种 名称 | 蔓长 cm | 单株蔓重 Kg | 单株结薯数 个 | 单株薯块重Kg | 其中 |  |  |  |  |  | 鲜薯亩产 公斤 | 比对照增减 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大薯数个 | 大薯重Kg | 中薯数个 | 中薯重Kg | 小薯数个 | 小薯重Kg |  | 公斤 | % |