山西省农业种子总站文件

晋农种发（品）[2013]第8号

关于创建农作物品种展示示范场和开展玉米

主推品种展示示范的通知

各市种子站，有关县（市、区）种子站、供种单位：

根据《2013年全省种业工作要点》，要在产粮大县建设高标准、高档次的新品种试验展示示范场，并组织玉米主推品种展示示范工作。现将“山西省农作物品种展示示范场创建实施方案”和“2013年山西省玉米主推品种展示示范实施方案”下发给你们。请根据方案要求，认真组织实施，省站将此项工作作为今年的重点进行考核。

附件1：山西省农作物品种展示示范场创建实施方案

附件2：2013年山西省玉米主推品种展示示范实施方案

山西省农业种子总站

2013年3月14日

附件1：

山西省农作物品种展示示范场创建实施方案

为加强新品种展示示范、推介工作，筛选出当地最适宜种植的优良品种，引导农民科学选种，充分发挥品种增产潜力，促进农业增产和农民增收，省站决定在全省粮食主产县创建农作物品种展示示范场。

一、建设目的与功能定位

展示示范场要在当地大田生产条件下，对已审定、在当地主要农作物生产上引进推广的新品种进行适应性、抗逆性、丰产性、稳产性综合评价，筛选县域最适宜、丰产性好的品种，构建品种更新换代体系；开展配套栽培技术试验，确定最优栽培技术规范，促进良种与良法、农机具配套；通过田间种植、展示，提供观摩现场，开展考察交流、宣传培训，搭建良种推广的可视化平台，减少市场上品种“多乱杂”现象；对品种在当地的适应性和风险性进行评估，及时发布品种风险预警，防止盲目种植，为新品种大面积推广和市场管理提供科学依据。

二、创建单位

在全省选择21个粮棉油主产县（市、区），由县级种子管理站组织实施。具体如下：

运城市（2个）：绛县、新绛县

临汾市（2个）：尧都区、曲沃县

长治市（2个）：长子县、沁县

晋中市（3个）：太谷县、昔阳县、介休市

晋城市（2个）：高平市、泽州县

忻州市（2个）：忻府区、定襄县

吕梁市（2个）：孝义市、文水县

太原市（2个）：清徐县、小店区

朔州市（1个）：朔城区

阳泉市（1个）：平定县

大同市（2个）：灵丘县、浑源县

注：上述县（市、区）中，绛县、新绛、长子、沁县、太谷、昔阳、高平、泽州等8个县（市）纳入了《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划》核心区。

三、建设单位条件

1．具有一定规模、相对固定的农作物品种展示示范用地（自有或租用15年以上）。

2．有熟练掌握农作物品种试验技术及新品种展示示范工作经验的专业技术人员队伍。

3．当地政府重视和支持农作物新品种展示示范工作，能够提供开展展示示范工作所需要的工作经费。

四、创建办法

1．各创建单位按照展示示范场的建设目的与功能定位，结合当地实际，确定本县（市、区）农作物品种展示示范场建设的地点及今年农作物品种展示示范的实施方案。并于4月30日前上报省站。

2．各创建单位根据实施方案，进行土地规划、田间设计、种子征集，保证播种质量，加强田间管理，做好田间调查记载和风险评估工作；要在展示示范区竖立标牌标识，组织广大农民和种子经销户观摩展示示范田，并开展多种形式的培训和宣传活动，扩大展示示范工作的影响力。

3．各市种子站负责对辖区内农作物品种展示示范场建设工作的指导和管理，组织创建单位制定实施方案、设计展示示范内容、进行技术指导，并及时总结验收。

4．作物生长期间，省站将组织检查展示示范场建设情况，作物收获后，各单位要对展示示范场建设工作进行认真总结，形成书面总结报告上报省站。根据各单位展示示范场建设内容、完成情况、实施效果等，省站将进行考核评比，本年度拟从21个单位中评选树立十佳样板挂牌表彰。通过农作物品种展示示范场创建活动，培育和储备国家农作物品种展示示范场基本建设项目单位。

附件2：

2013年山西省玉米主推品种展示示范实施方案

一、展示目的

为加快优良玉米新品种推广步伐，促进我省玉米品种更新换代，推动玉米种子商业化育种进程，搭建一个直观了解优良玉米新品种的平台和窗口，为玉米主导新品种的布局和推广提供依据。

二、展示示范实施单位

在我省春播玉米主产区的忻州、晋中、吕梁、太原、长治5个市，选择忻府区、长子县、介休市、小店区、孝义市作为2013年玉米主推品种展示示范的实施单位；其它区域由市县自行组织开展主推品种展示示范工作。

三、展示示范品种

展示示范品种为我省骨干种子企业育成、近年通过省级或国家审定、拟大力推广的13个玉米品种。分别为：大丰30、潞玉36、屯玉99、强盛51、强盛101、大丰26号、潞玉19、诚信16、农福8号、金农109、润民336、龙生2号、双惠100。

四、展示示范设计和要求

每个实施单位分别承担1个展示点和1个示范点。展示示范点要交通便利，土壤肥力均匀。

各展示点统一展示上述13个品种，不设重复，小区面积120平方米，10-20行区，密度按品种要求并参照当地生产实际设置，播种期按当地的适宜播期进行，展示田的田间管理要略高于当地生产水平；各示范点从上述13个品种中，选择2-3个品种进行示范，示范面积30-50亩。

为保证展示示范质量，提高宣传效果，促进品种推广，在展示示范田显要位置要设立标志牌，标明组织单位（山西省农业种子总站）、承担单位等，展示示范品种应标明品种名称、栽培要点及品种供种单位、审定情况，在玉米生长关键时期，通过报纸、电视等媒体进行宣传，扩大影响面，组织种子生产者、经营者和使用者进行现场参观考察。

五、展示示范进度安排

3月：落实展示示范点，选择确定地块。

4月：规划田间设计，完成播种。

5-8月：做好苗期管理以及间苗、定苗、浇水、施肥等栽培管理；做好田间调查记载工作。

8月中下旬：省站统一举办现场观摩会。组织有关人员进行田间观摩和考察。

9-11月：收获、考种，评价、总结展示示范工作。

11月底：完成展示示范总结报告，上报省站。

表1  2013年山西省玉米主推品种展示供种单位

| 品种名称 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大丰30 | 山西大丰种业有限公司 | 岳晓东 | 18636670133 |
| 大丰26 | 山西大丰种业有限公司 | 岳晓东 | 18636670133 |
| 潞玉36 | 山西潞玉种业有限公司 | 李 伟 | 18003552255 |
| 潞玉19 | 山西潞玉种业有限公司 | 李 伟 | 18003552255 |
| 屯玉99 | 山西屯玉种业有限公司 | 郭 伟 | 13546664435 |
| 强盛51 | 山西强盛种业有限公司 | 霍瑞青 | 15034143860 |
| 强盛101 | 山西强盛种业有限公司 | 霍瑞青 | 15034143860 |
| 诚信16 | 山西诚信种业有限公司 | 杨先文 | 13503559032 |
| 农福8号 | 山西鑫农奥利种业有限公司 | 常鸿飞 | 13934052870 |
| 金农109 | 山西绛山种业有限公司 | 撖晓东 | 13700593399 |
| 润民336 | 山西润农种业有限公司 | 李雷刚 | 0356-2052108 |
| 龙生2号 | 山西龙生种业有限公司 | 刘龙生 | 13603547729 |
| 双惠100 | 山西双惠种业有限公司 | 武江涛 | 13935049846 |

展示品种种子由供种单位在4月10日前寄送到展示单位（见表2），每品种每点供种1公斤。

表2  2013年山西省玉米主推品种展示示范单位

| 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 负责人 | 联系电话 | 展示示范地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忻州市种子站 | 忻州市七一北路48号 | 034000 | 武文涛 | 18035017228 | 忻府区 |
| 长治市种子站 | 长治市延安南路104号 | 046000 | 王彦龙 | 15635510533 | 长子县 |
| 晋中市种子站 | 晋中市锦纶路建东街8号 | 030600 | 白瑞繁 | 15035671963 | 介休市 |
| 太原市种子站 | 太原市新建路21号 | 030002 | 王 军 | 13007073681 | 小店区 |
| 孝义市种子站 | 孝义市胜溪街种子公司院内 | 032300 | 郝瑞民 | 13503583666 | 孝义市 |

从13个展示品种中选取2～3个进行示范，示范种子请自行与供种单位（见表1）联系。