2013年湖北省鲜食春大豆品种区域试验实施方案

湖北省种子管理局

一、试验目的

为规范我省鲜食大豆市场，科学、公正、及时地审定适合我省种植、可满足市场需要的鲜食大豆新品种，特制定本方案。

二、参试品种及选育单位

| 序号 | 品种名称 | 参试年份 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K丰77-3 | 1 | 辽宁省铁岭市维奎大豆研究所 | 单维奎 | 13504100371 |
| 2 | K丰77-4 | 1 | 辽宁省铁岭市维奎大豆研究所 | 单维奎 | 13504100371 |
| 3 | 交大08-26 | 1 | 上海交通大学农学院 | 武天龙 | 13501929016 |
| 4 | 交大08-3 | 1 | 上海交通大学农学院 | 武天龙 | 13501929016 |
| 5 | 交大615 | 1 | 上海交通大学农学院 | 武天龙 | 13501929016 |
| 6 | 浙H0526 | 1 | 浙江省农业科学院作核所 | 朱申龙 | 13858115400 |
| 7 | 浙H0427 | 1 | 浙江省农业科学院作核所 | 朱申龙 | 13858115400 |
| 8 | 绿宝石（安） | 1 | 武汉市种子管理站（引进） | 熊恒多 | 13507163859 |
| 9 | AGS292（ck） |  | 武汉皇经堂志明种子经营部 | 舒志明 | 027-83215457 |

三、承试单位及试验执行人

| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市新洲区种子管理站 | 罗顺喜 | 13517252077 |
| 2 | 武汉市黄陂区种子管理站 | 乐 衡 | 13607180757 |
| 3 | 武汉市蔡甸区种子管理站 | 张云喜 | 13871125009 |
| 4 | 武汉市东西湖区种子管理站 | 程鹏飞 | 13971035836 |
| 5 | 中国农科院油料研究所 | 邱德珍 | 13164642868 |
| 6 | 湖北省黄石市蔬菜科学研究所 | 陈振跃 | 18171630108 |
| 7 | 湖北省孝感市孝南区农科所 | 陈庆元 | 13797218774 |
| 8 | 湖北省黄冈市农科院 | 葛长军 | 13476640405 |

资料汇总：武汉市种子管理站 熊恒多（027-82285641）

中国农业科学研究院油料作物研究所 杨中路（027-86710029）

四、田间设计

区域试验采用完全随机区组设计，3次重复，保护行（区）不小于小区宽度。每重复小区面积10.8平方米，小区长3.6米，宽3米。行长3米，9行区（或根据实际地形另行设计，但小区行长不得超过4米），行距0.4米，株距0.1米，密度1.67万株／亩。收获前割去边行边株，收获中间7行（行长2.4米）计产，计产面积6.7平方米。

五、试验管理

1、试验地选择：试验地应安排在地势平整、中等肥力水平、排灌方便、前茬一致的地块。试验地最好选在两年以上没有种过大豆，无菟丝子发生的地块。

2、播种时间及方式：播种期与当地春大豆播期相同，一般在3月下旬至4月上旬。播种方法根据条件进行条播或点播。各试点应确保在同一天内完成播种工作。

3、田间管理：（1）管理水平与当地中等生产水平相当，及时中耕、除草、施肥、排灌。试验治虫不治病。（2）田间操作应尽量与当地生产习惯保持一致，并保证同一试点材料间的一致。同一管理措施应在同一天内完成，若不能完成，至少完成同一个重复。（3）试验足墒播种，播种深浅一致，确保一次全苗，及时间苗、定苗，保证苗齐、苗壮。

4、试验调查记载：按照湖北省菜用（鲜食）大豆品种区域试验调查记载项目及标准认真进行田间及室内考种项目的调查、记载。

5、及时收获：适时采收，至下部叶片转黄脱落，豆荚鼓粒饱满时可采收，成熟一个，采收一个，采收一般在晴天无露水的上午进行，采收当天完成口感品质评价、计产、考种等工作，考种及口感评价方法参照湖北省菜用（鲜食）大豆品种区域试验调查记载标准。

六、相关鉴定与检测

1、抗病性鉴定

参试品种对大豆花叶病毒病（SMV）的抗性鉴定由南京农业大学国家大豆改良中心进行。播种前指定一个试点供样。

2、品种相似性鉴定

通过分子技术检测参试品种在DNA水平上的差异，以确定参试品种之间的遗传相似性。鉴定于播种前进行，指定一个试点供样。

3、口感及商品外观品质鉴定

于鲜荚采收期组织有关专家进行现场口感及商品外观品质鉴定，品种品质以专家鉴定结果为准，各试验点的口感及商品外观鉴定工作仍然不变，鉴定结果作为辅助参考。

4、含糖量测定

于鲜荚采收期在中国农科院油料作物研究所进行含糖量测定。

七、试验要求

1、供种：试验用种须由品种第一选育人直接提供，每个参试品种不少于1.5公斤，8个试点至少需要12公斤，于3月15日之前寄送到武汉市种子管理站，由种子管理站统一发放至各试验点。其它单位供种的须有选育单位的委托书。

2、各承试单位在定苗后一个月内将试验安排、田间排列、出苗率、出苗势、病虫害等田间试验管理情况进行总结汇报。分别报湖北省种子管理局王奕(地址：武汉市洪山区珞狮路308号，邮编：430070，电话：027-87394440，Email：wangyi11405@163.com)、武汉市种子管理站刘万里（联系方式：武汉市江岸区二七路170润禾大厦，邮编：430016，电话：027-82285641，Email：liuwanli_588@163.com）和中国农科院油料作物研究所杨中路(Email：yangzhonglu@126.com)各1份。

3、试验苗期总结和试验总结及记载本格式由汇总单位发出，各试验点在8月20日前应及时撰写好试验总结及试验记载本，并将电子版试验总结和记载本发至省种子管理局和汇总单位，并在总结会之前将完整试验总结和记载本邮寄至湖北省种子管理局。

4、试验期间，省种子管理局同汇总单位根据试验情况在不同生育时期进行现场考察，对试验中出现的问题及时进行指导。

5、鲜食大豆品种试验总结会由湖北省种子管理局同汇总单位组织召开，总结交流经验，制定下年的试验计划，并对区试先进个人给予表彰。

6、注意事项

（1）试验中途因自然灾害或人为等因素造成试验报废的，请在受灾后15日内将受灾原因、受灾情况函告湖北省种子管理局。

（2）播种后出苗较差的试点应及时联系主持单位或汇总单位重新补寄种子，以不影响品种播期，保证试验全苗。

（3）各试验点应关注参试品种的田间表现，在试验期间及时拍照记录各品种每重复的田间表现情况，尤其是遇到异常气候如旱涝灾害、高温、大风、倒春寒，以及严重病害、倒伏等情况，以便于了解分析参试品种表现。

（4）品种选育单位有关人员未经允许不得前往各试验点参观试验，不得向试验点查询品种表现和索取试验结果。承试单位不得接待育种单位人员参观试验，否则将取消试验资格并减少试验补助费。

二〇一三年三月