2013～2014年度湖北省鄂北组小麦品种区域试验实施方案

湖北省种子管理局

一、试验目的

对申请我省审定的小麦品种进行丰产性、稳产性、适应性、抗病性和品质鉴定，筛选出一批适宜鄂北种植的小麦品种，为该地区小麦品种审定和合理布局提供科学依据。

二、参试品种和选育单位

参试品种12个（含对照），统一编号为C1-C12。

| 品种名称 | 选育单位 | 选育人 |
| --- | --- | --- |
| 兰考198 | 河南天民种业有限公司 | 沈天民 |
| 濮麦9号 | 河南省濮阳农业科学研究所 | 韩相林 |
| 衡观35 | 河北省农业科学院旱作农业研究所 | 陈秀敏 |
| 豫农416 | 河南农业大学 | 刘万代 |
| 西农979 | 西北农林科技大学 | 王辉 |
| 秋乐1302 | 河南秋乐种业科技有限公司 | 李传强 |
| 郑麦119 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 吴政卿 |
| 中鉴49 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 周阳 |
| 漯麦18 | 漯河市农业科学院 | 薛国典 |
| 洛麦23 | 洛阳市农林科学院 | 张灿军 |
| 天麦899 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 郑敏生 |
| 郑麦9023（CK） | 襄北农科所（供种） |  |

三、试验承担单位

由湖北省种子管理局统一指定田间试验承担单位11个。

病害鉴定：由湖北省农业科学院植保土肥所承担。

品质测试：农业部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）承担。各参试种统一进行品质分析，样品由襄北农场农科所、曾都区何店镇农技中心从供样区取样，每品种每点取样2公斤。由省种子管理局将各点样品等量均匀混合，送哈尔滨检测。

资料汇总：湖北省农科院粮作所，高春保，电话13871395010。

四、试验设计及栽培管理

1、试验设计

随机区组排列，三次重复，小区面积13.33平方米(0.02亩)，(小区宽度2.4～3.3m之间)。

试验四周设保护行，为了方便出苗后查苗、移苗、补苗，要求将每个参试种剩余的种子种植在邻近的保护区内。

供样区设置：供样试点在试验的保护行外另种植一个重复做为取样区，对取样区按当地先进的栽培技术措施进行管理，并特别注意防治病虫害。

2、试验地必须安排在中上肥力的田块，要求前茬一致，肥力均匀，地势平坦，四周无荫蔽，且能代表该试点所在地区小麦的生产和生态条件。

3、试验同一项田间管理措施必须在同一天内完成，特殊情况至少同一重复必须在同一天完成。试验田治虫不治病，其它田间管理措施与当地大田生产相同。

4、试验要求每亩基本苗15万左右，同一试点同一试验内小区间基本苗相差不得超过2万。播种前应根据发芽率、千粒重和田间出苗率确定播量；分行称重，条播；按当地适宜播种期播种。

五、试验管理要求

1、供种：供种单位按照试验方案规定的参试品种供种，第一年参试品种每品种18公斤寄（送）至湖北省种子管理局（武汉市洪山区珞狮路308号 430070）唐道廷收，省种子管理局将试验种子统一编号后于9月30日前寄往各试验点。

供种单位必须提供质量达到国家标准的种子参加区域试验。某品种如有两个或两个以上试点反映田间出苗率确实低，影响了区域试验的正常进行，则取消该品种当年在各试点的参试资格；第二次出现，则停止该品种选育单位的参试资格一年。

2、对供种中弄虚作假的单位，其参试品种的试验结果作报废处理，同时停止该单位申报区试资格一年，停止该育种家申报区试资格三年。

3、试验的观察记载必须按统一的项目标准对照执行,记载项目及标准见附件。

4、试验小区收获的种子不得混装，保留至当年7月10日，以备抽查。

5、试验进行期间，在成熟期组织一次区试考察，检查试验方案的执行情况、试验质量和各参试种的田间表现等，对试验中出现的问题提出处理意见。区试实行封闭管理，未经试验主持单位同意，任何非试验管理人员不得私自考察区试点。

6、试验进行中，执行人应随时对照本方案进行检查，以免失误。未按方案执行或有违方案的参试种和试点，其试验结果不纳入汇总。如出现意外情况，应及时用数码相机拍照，并向汇总人和湖北省种子管理局唐道廷同志报告。

六、 试验总结

1、苗期小结：内容包括试验落实情况、天气特点、品种出苗情况、苗期长势、田间排列图、存在的问题等，于1月10日前发电子邮件到湖北省种子管理局唐道廷（027-87394440，tangdaot@126.com）。

2、试验总结：各试点务必于6月25日前将试验总结用挂号信和电子邮件分别寄唐道廷和高春保（gcbgybwj@163.com）收，以免延误汇总工作。同时将病害调查结果发电子邮件寄到湖北省农业科学院植保土肥所杨立军（yanglijun1993@163.com）。

3、8月上中旬召开总结会议，总结交流经验，制定下年度试验计划，对试验质量突出的试点，总结会将予以表彰。

二O一三年九月