附件4

2014年广西玉米品种引种试验实施方案

一、试验目的

为规范我区主要农作物品种管理，确保农业生产用种需要和安全，根据《中华人民共和国种子法》及《广西壮族自治区农作物品种管理实施办法》的有关规定，对通过相邻省审定的玉米品种设立引种试验进行品种适应性测定并给予评价，进一步确定新品种的适宜推广区域。

二、试验组织单位、汇总单位和主持人

(一)组织单位: 广西种子管理局，主持人: 覃德斌，联系电话: 0771-2182783（办）、13977137569（手机），地址:南宁市七星路135号，邮编: 530022，E-mail:qindebin126@126.com。

(二)汇总单位: 广西农科院玉米研究所，主持人: 时成俏，联系电话: 0771-4280259（办）、4282154（传真）、13977105986（手机），地址：南宁市经开区明阳，邮编：530227，E-mail:scqiao@126.com。

三、试验方法及要求

（一） 田间试验设计: 引种试验采用滚动方式，试验不设重复，间比法排列，小区行数8-10行，面积120平方米，对照种为正大619，密度统一为3300株，全区(面积120平方米)收获计产（对照成熟一周后收获所有未成熟品种），引种试验每组设5个试点，参试品种实行密码编号。

（二） 2014年试验分为2组进行， 对照种为正大619，试验一季（春季）后， 由区试会议决定淘汰平均亩产明显低于对照种且没有突出优点的供试种，择优选择产量较高、综合性状优良的品种统一安排进行第二年引种试验；两年两季结束一个供试种试验。

（三）播期、供种及管理要求

播期按当地生产实际安排。广西引种试验参试种每年20公斤（分两袋装，每袋10公斤），种子量不足、种子质量低劣，编码单位有权拒绝。参试品种请于2014年2月15日前用快件或专人送广西农业职业技术学院作物研究所（地址：南宁市相思湖东路八桂田园内，邮编530007，种子接收联系人：蒋益敏，电话：0771-3249698、13788611229），否则视为放弃试验。参加试验的种子必须达到试验要求，不得包衣，不得作任何标记。种子必须统一用新白布袋装，以方便编号。承试单位要严格按方案要求不得随意增减品种，填写年终报告以方案中的品种编号及顺序为准进行填报，由汇总单位统一印发试验报告。施肥依当地的生产水平，原则上要达到以下水平：基肥施用复合肥（N/P/K：15/15/15）20公斤/亩，氯化钾（含K60%）10公斤/亩，钙镁磷肥（含P18%）10公斤/亩；苗肥施尿素（含N46%）10公斤/亩，复合肥（N/P/K：15/15/15）5公斤/亩；大啦叭口期施复合肥（N/P/K：15/15/15）25公斤/亩。田间管理要略高于当地大田生产水平,试验时间为两年两季（全部安排在春季进行）。其它试验要求和实施办法与广西普通玉米生产试验要求相同。

（四）抗病虫性鉴定

对参加引种试验的品种，统一由广西农科院微生物所按方案所规定病虫害种类进行抗性鉴定，由组织单位统一寄给鉴定单位。参试品种不得进行种子药剂处理和种子包衣。

（五）调查项目

试验调查项目: 播种期、出苗期、成熟期、生育期、田间后期评定、日产量、株高、株型、穗长、穗粗、秃尖长、穗型、穗行数、轴色、粒色、粒型、行粒数、果穗外观评定（分好、中、差三级）、大斑病、小斑病、纹枯病、锈病、青枯病、玉米螟、亩产、增减产率、位次。

（六）承试单位和参试品种见表1和表2。

四、试验费用

3500元/品种/季。收费单位：广西壮族自治区财政厅；开户行：南宁市区农村信用联社怡宾分社。帐号：175012010100033963（行号：402611000229）。联系电话0771-5529381

现金：请到广西政务中心三楼农业厅窗口办理，地址：南宁市怡宾路6号，电话0771-5595640。

先交费后再安排试验，严格以申请单位名称汇款，把试验费汇款单复印件连同种子一起寄送视为有效，汇款时请把试验品种名单注在汇单上。

五、其它事项

（一）建立试验收获报告制度：试验收获前一周向组织单位负责人汇报收获时间，以便安排考察时间。

（二）每年12月20日左右召开年终试验汇报总结及布置下一年试验会议,承试人员必须参加。各试点要及时总结本点试验结果, 并及时寄送和通过Email发电子版到组织单位和汇总单位,试验总结春季最迟不能超过8月 15日,秋季不能超过12月10日, 汇总单位应在每次区试会前完成整个试验的汇总总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见（通过试验、续试、淘汰）供会议讨论。试验总结经年终区试会议讨论通过后于一个月内寄到各试点。

（三）对不负责任、人为造成严重的试验质量事故或弄虚作假的承试点，一经查实，对试验点所在单位和试验负责人给予通报批评，情节严重的取消其承担广西玉米品种试验资格。

（四）对于批准参加区域试验和生产试验的品种，不得进行种子药剂处理和种子包衣，否则将取消参试资格。如因不及时提供种子或提供的种子质量有严重问题或品种遗传性状不稳定等原因而影响试验正常进行的，对参试单位进行通报批评并取消该单位一年的参试资格。

（五）因灾报废的试验，请于报废后7天内函告组织单位和汇总单位。

（六）需参加玉米试验的单位务必于每年12月10日前按广西农作物新品种试验申请表（广西种业信息网下载，网址：www.gxseed.com.cn/）填写上报自治区政务服务中心农业厅窗口。

表1  2014年春季普通玉米引种试验承试单位

| 承试单位（地址） | 邮编 |
| --- | --- |
| 广西农科院玉米研究所（南宁市江南区吴圩镇明阳） | 530227 |
| 柳州市农科所(柳州市沙塘镇) | 545003 |
| 贵港市良种示范场 (贵港市港城镇棉村) | 537100 |
| 桂林市农科所（桂林市雁山镇） | 541006 |
| 河池市农科所 (宜州市洛西镇) | 546306 |

表2  2014年普通玉米引种试验参试品种及供种单位

| 序号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝玉007 | 贵州油研有限公司 |
| 2 | 雅玉69 | 四川雅玉科技开发有限公司 |
| 3 | 康农20 | 湖北省康农种业有限公司 |
| 4 | 红单6号（红Q-2） | 红河州农科所 |
| 5 | 宗单6号 | 云南金色大地科技发展有限公司 |
| 6 | 华兴单7号 | 云南盛衍有限公司 |
| 7 | 华兴单8号 | 云南盛衍有限公司 |
| 8 | 云瑞68 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 9 | 云优105 | 云南田瑞种业有限公司 |
| 10 | 美嘉玉1号 | 云南美益嘉种业有限公司 |
| 11 | 文丰6号 | 文山州种子管理站 |
| 12 | 华威甜2号 | 江西现代种业股份有限公司/肖锋 |
| 13 | 金玉819 | 贵州金农科技有限责任公司 |
| 14 | 宁玉666 | 江苏金华隆种子科技有限公司 |
| 15 | 子玉五号 | 云南省蒙自市红麟玉米研究所 |
| 16 | 足单707* | 云南足丰种业有限公司、广西青青农业科技有限公司 |
| 17 | 煌单008 | 贵州省旱粮研究所、贵州省遵义市辉煌种业有限公司 |
| 18 | 正大619（CK） | 襄樊正大农业开发有限公司四川分公司 |