苏种函〔2014〕7号

关于印发《江苏省2014年春季冬瓜新品种

鉴定试验实施方案》的通知

各承试单位：

为鉴定我省近年来育成的冬瓜新品种的适应性、丰产性、商品性、抗逆性和抗病性，客观、科学地评价其在我省的应用价值，为品种鉴定提供依据，我站制定了《江苏省2014年春季冬瓜新品种鉴定试验实施方案》，现印发给你们，请严格按方案要求实施，详细记载，按时上报试验总结。

附件：江苏省2014年春季冬瓜新品种鉴定试验实施方案

江苏省种子管理站

2014年2月27日

江苏省2014年春季冬瓜新品种

鉴定试验实施方案

一、试验目的

鉴定冬瓜新品种的早熟性、适应性、丰产性、抗逆性及经济价值，筛选适宜不同地区种植的高产、优质、抗病的冬瓜新品种，为品种鉴定、推广和合理布局提供依据，加速冬瓜育种成果的应用。

二、参试品种及承试单位

参试品种共2种类型2个品种，分别设对照，具体见附表1。

试验设区试点3个，展示点2个，分别由徐州市蔬菜所等单位承担，具体见附表2。

三、供种办法及定植时间

参试品种及对照品种由扬州帮达蔬菜研究所统一育苗提供，2月底至3月初育苗，4月上中旬定植。

四、田间设计

1、试验地选择

地势高燥、肥力中等、土地平整、前茬一致、排灌方便，周围无遮阴物、自然环境相同。

2、试验设计

区域试验：采用随机区组排列，3次重复。单行小区，小区形状采用长方形为宜，每小区定植10株。小冬瓜株距50 cm，行距3.0 m，每小区面积不小于15 m2；大冬瓜株距80㎝，行距3.0 m，每小区不少于24 m2。试验区周围设保护行。

展示：株行距参照区域试验，每参试品种展示面积不少于1亩。

3、栽培方式

露地种植。小冬瓜前期双杆整枝，后期任其生长，大冬瓜前期单杆整枝，后期任其生长，根果刚刚坐下以后全部摘除。按当地习惯进行防虫。

五、试验要求

1、同一重复必须在同一地块进行，同一项管理措施要在当天完成，做到管理一致。

2、为确保试验方案的落实和试验资料的完整，各点必须指定专人负责区试工作，加强管理及区试考察记载，减少误差。

3、定植10天后不再补苗，小区缺2株之内注明后计算平均株产，缺2株以上按缺区处理。因受自然灾害试验报废的试点，于试验报废后15天内以书面形式向省种子管理站通报情况。

4、严格按照冬瓜品种鉴定试验调查标准进行调查记载（见记载本）

六、资料汇总

各承试单位在试验调查结束1个月内，将试验数据记载本的电子版、品种图片资料（第2苔果实成熟时的果实在植株上的图片、参试品种与对照品种在一起的外观和横切面图片）发送至省种子管理站品管科，纸质记载本由承试单位负责人签字后寄至省种子管理站品种管理科。

联系人：江苏省种子管理站

张玉明     电话：025-86263525

电子信箱：seedzym@jsagri.gov.cn

地址：南京市龙江小区月光广场8号江苏农林大厦（210036）

表1、2014年江苏省春冬瓜品种鉴定试验参试品种

| 类型 | 品种 | 供种单位 | 联系人 | 电话 | 地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大果 | 早黑冬瓜 | 扬州帮达种业有限公司 | 徐东进 | 13852723839 | 扬州市维扬经济开发区创业园东路北首 | 225008 |
|  | 马群1号(ck1) | 南京绿领种业有限公司 |  |  |  |  |
| 小果 | 早绿冬瓜 | 扬州帮达种业有限公司 | 徐东进 | 13852723839 | 扬州市维扬经济开发区创业园东路北首 | 225008 |
|  | 嫩仔1号(ck2) | 常德市鼎牌种苗有限公司 |  |  |  |  |

表2、2014年江苏省春冬瓜品种鉴定试验承试单位

| 类型 | 单位 | 联系人 | 电话 | 地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区试 | 徐州市蔬菜所 | 张爱民 | 13805203218 | 徐州市民富园小区96号楼 | 221006 |
|  | 南通市蔬菜所 | 李 进 | 13057018003 | 南通市外环东路9号 | 226007 |
|  | 扬州帮达蔬菜所 | 徐东进 | 13852723839 | 扬州市维扬经济开发区创业园东路北首 | 225008 |
| 展示 | 扬州帮达种业有限公司自行安排 |  |  |  |  |