苏种函〔2014〕10号

关于印发《江苏省2014年春萝卜新品种

鉴定试验实施方案》的通知

各承试及供种单位：

为鉴定我省近年来育成和引进的春萝卜新品种的适应性、丰产性、商品性和抗逆性，客观评价其应用价值，为品种鉴定提供科学依据，我站组织制定了《江苏省2014年春萝卜新品种鉴定试验实施方案》，现印发给你们，请各供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位落实好试验地，认真实施，详细记载，及时上报试验总结。

附件：江苏省2014年春萝卜新品种鉴定试验实施方案

江苏省种子管理站

2014年3月13日

附件：

江苏省2014年春萝卜新品种鉴定试验实施方案

一、试验目的

为鉴定我省新育成或引进的萝卜品种在我省的适应性、丰产性、抗逆性及商品性，客观评价参试品种特征特性和生产利用价值，为品种鉴定、推广提供科学依据，组织实施本试验。

二、参试品种及承试单位

参试春萝卜品种4个，对照为南春白6号，详见附表1。

由江苏徐淮地区徐州农科所等4家单位承担试验，详见附表2。

三、供种要求

各供种单位于3月18日前将参试种子（不少于60克）寄送至南京农业大学园艺学院（地址：南京市卫岗1号，南京农业大学园艺学院，邮编：210095，联系人：徐良，电话：025-84395563；15951961619）。种子质量必须达到国家标准，因供种不及时或供种量不足或种子质量不符合要求而导致无法正常试验的，责任由供种单位自负。

各承试单位所接收的试验种子只能用于鉴定试验，多余种子不得用于育种、繁殖、交流等其它活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子必须自行销毁。各承试单位在顺利完成本年度试验任务后，由各参试品种产生的繁殖材料均应自行销毁。

四、试验要求

1、试验设计

试验小区采用随机排列，3次重复，四周设保护行。小区面积10 m2，高畦种植，畦面宽1.3 m，每畦4行，株行距0.25～0.30 m×0.35～0.40 m。

2、试验田要求

选择土层深厚、地力均匀、前茬一致、地势平坦、灌排方便且无遮荫的田块。

3、播种

大棚或小拱棚地膜覆盖栽培。3月25日前播种，可适当早播。

4、苗期管理

子叶出土后及时破膜；对缺苗断垄的及时补种，播种15天后不再补种，缺株率在5%以内按正常计产，缺株率在5%以上作报废处理。适时间苗定苗，一般3叶间苗，4～5叶定苗。去杂苗病苗、去弱留壮。

5、田间管理

施肥水平与当地生产水平相当，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同重复必须在同一天内完成。

6、病虫害防治

试验要求治虫不防病。要注意勤查虫害，一旦发现，应及时防治；主要病害有霜霉病、病毒病、黑腐病等。。

7、适时采收

当肉质根达到商品要求时适时采收。

8、定期拍照

在发芽期、幼苗期、叶片生长盛期、肉质根膨大盛期、肉质根成熟期（和对照肉质根在一起对比）进行拍照。

五、记载项目及标准

记载生育期、形态特征、抗逆性、产量等指标，具体项目及记载标准见记载本。

六、记载要求

请各试点试验负责人详细了解记载本上的各记载项目，根据要求及时、准确观察记载。如遇自然灾害而导致试验失败的，请于试验失败后一周内告知省种子管理站，同时记载本上应加以说明。

七、资料汇总

记载本一式2份，一份由各试点妥善保存；另一份于试验结束后2周内寄至江苏省种子管理站品管科，同时连同照片发电子邮件。

八、联系方式

- 省种子管理站品管科

- 联系人：张玉明            联系电话：025－86263525

- 电子信箱：seedzym@jsagri.gov.cn

- 地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；  邮编：210036

附表1：2014年江苏省春萝卜品种鉴定试验参试品种表

| 序号 | 品种名称 | 参试年限 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南春白7号 | 2 | 南京农业大学园艺学院 | 柳李旺 | 18652036728 | 南京市卫岗1号 | 210095 |
| 2 | 南春白8号 | 2 | 南京农业大学园艺学院 | 柳李旺 | 18652036728 | 南京市卫岗1号 | 210095 |
| 3 | 早玉春1号 | 2 | 徐州市蔬菜研究所 | 张洪永 | 15950689001 | 徐州市民富园小区96号楼 | 221004 |
| 4 | 盐春白1号 | 2 | 江苏沿海地区农科所 | 郭 军 | 13951549688 | 盐城市开放大道59号 | 224002 |
| 5 | 南春白6号（ck） |  | 南京农业大学园艺学院 | 柳李旺 | 18652036728 | 南京市卫岗1号 | 210095 |

附表2：2014年江苏省春萝卜品种鉴定试验承试单位

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 | 通讯地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | 陆信娟 | 15852159362 | 徐州市高铁站北 | 226541 |
| 2 | 江苏沿江地区农科研 | 王 康 | 15851306783 | 如皋市薛窑 | 221121 |
| 3 | 南京农业大学园艺学院 | 柳李旺 | 18652036728 | 江苏南京卫岗1号 | 210095 |
| 4 | 江苏太湖地区农科所 | 刘凤军 | 13962512587 | 苏州市相城区望亭镇北桥 | 215155 |