附件2：

江苏省2014年山药新品种鉴定试验实施方案

一、试验目的

为鉴定我省近年来育成和引进的山药新品种的产量品质特性以及适应性和抗逆性等，评价参试品种在我省种植的生育特性和生产应用价值，为山药品种鉴定提供科学依据，组织实施本试验。

二、参试品种和承试单位

本年设鉴定试验1组，生产试验1组，参试品种共3个，为苏蓣紫1号、甜蓣1号和徐农紫药，以花籽山药为对照（详见附表1）。

在全省不同地区设4个试点，由江苏省农科院经作所等4家单位承担（详见附表2）。

三、供种办法

供种单位在3月20日前将参试品种种薯寄（送）到省农科院经作所（联系人：张培通，13951628848），统一进行催芽处理后分发至各承试单位，鉴定试验每个品种每试点种薯不少于200个，生产试验每个品种种薯不少于600个，种薯质量应符合生产用种薯质量要求。参试品种因种薯质量问题导致试验用苗不够的，责任由供种单位负责。

各承试单位所接收的试验种子只能用于试验，多余的种子及试验产品不得用于育种、繁制、试验、交流等活动。

四、试验方法

（一）试验地要求

采用露地种植。试验田选择2~3年未种过薯芋类作物、地势平坦、肥力中等、土质疏松、土层深厚、排水良好、无畜禽危害的地块。

（二）试验设计

鉴定试验：试验采用随机区组排列，三次重复，小区形状为长方形，宽4 m种植4行，长5 m，小区间预留走道1 m。每个重复的小区必须安排在同一地块内，试验区四周设保护行，不少于2行，保护行一律采用小区同品种延伸种植。

生产试验：随机排列，小区面积不少于150 m2，不设重复，试验区四周设保护行，不少于2行，保护行一律种植花籽山药（CK）。

（三）田间管理

1、整地起垄：深耕冻垡。起垄规格: 垄距100 cm，等距起垄，垄高25 cm。

2、播种：播种前进行块茎催芽，至芽眼萌动并突出表皮时即可播种。3月底前催芽，4月中下旬播种，根据试验点气温和栽培习惯确定。等行距种植，每垄1行，行距100 cm，株距33 cm，种植密度2000株/亩左右。

3、施肥管理

（1）基肥：优质腐熟土杂肥3000~5000 kg/亩、腐熟饼肥100~150 kg/亩、尿素5 kg/亩、过磷酸钙15 kg/亩、硫酸钾20 kg/亩。

（2）发棵肥：5月底至6月初，施尿素10 kg/亩，施肥时小苗弱苗多施，健壮苗少施。

（3）膨大肥：7月下旬，植株生长正常，施普通25%复合肥30 kg/亩；植株生长偏弱，施普通25%复合肥40 kg/亩；植株生长偏旺，施普通25%复合肥20 kg/亩。

4、病虫害防治; 防治方法以农业防治为主，药剂防治为辅。

5、适时采收

苏蓣紫1号和徐农紫药山药10月中旬即可采收，甜蓣1号适当推迟收获，根据当地的气候状况确定。

6、图片收集：分期进行拍照，拍照时期分为苗期、发棵期、旺盛生长期、采收期（参试品种和对照在一起）。

五、记载项目

记载生育期、植株性状、产量、商品品质等项目，具体项目及标准见记载本。

六、记载要求

各试点试验负责人应详细了解记载本上的各记载项目，严格按照规定的调查项目和记载标准进行田间及室内各项目的调查、记载。因自然灾害、不当管理等原因严重影响试验结果的，在15日内与省种子管理站品管科联系，并在记载本上说明。

承试单位须在11月30日前，将记载本的电子版、图片资料发送至江苏省种子管理站品管科，纸质记载本由承试单位试验负责人签字后寄至省种子管理站品管科。

七、联系方式

省种子管理站品管科

地址：南京市龙江小区农林大厦15楼（邮编：210036）

联系人：张玉明    联系电话：025-86263525

电子信箱：seedzym@jsagri.gov.cn

QQ：359394701

附表1：江苏省2014年山药新品种鉴定试验参试品种及供种单位

| 品种名称 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏蓣紫1号 | 江苏省农科院经作所 | 殷剑美 | 13951711428 | 南京市钟灵街50号 | 210014 |
| 甜蓣1号 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 杭悦宇 | 13611597631 | 南京中山门外前湖后村1号 | 210014 |
| 徐农紫药 | 江苏徐淮地区徐州农科所 | 史新敏 | 13852476856 | 徐州市高铁站北 | 221131 |
| 花籽山药 （CK） | 江苏省农科院经作所 | 殷剑美 | 13951711428 | 南京市钟灵街50号 | 210014 |

附表2：江苏省2014年山药新品种鉴定试验承试单位及联系方式

| 承试单位 | 试验组别 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省农科院经作所 | 鉴定、生产 | 殷剑美 | 13951711428 | 南京市钟灵街50号 | 210014 |
| 海门市农业技术服务公司 | 鉴定 | 袁伟兵 | 13912899332 | 海门市悦来镇通源路10号 | 226131 |
| 江苏省中国科学院植物研究所 | 鉴定 | 杭悦宇 | 13611597631 | 南京中山门外前湖后村1号 | 210014 |
| 江苏徐淮地区徐州农科所 | 鉴定、生产 | 史新敏 | 13852476856 | 徐州市高铁站北 | 221131 |