苏种函〔2014〕12号

关于印发《江苏省2014年

甘薯新品种鉴定试验实施方案》的通知

各承试和参试单位：

为了鉴定我省新育成的甘薯品种的适应性、丰产性、商品性、抗逆性和抗病性，客观评价其应用价值，为品种利用提供科学依据，组织2014年甘薯新品种鉴定试验。现将《江苏省2014年甘薯新品种鉴定试验实施方案》印发给你们，请各参试单位按照方案规定的方式及时供种，承试单位严格按照方案要求组织实施，详细记载，及时上报试验总结。

附件：江苏省2014年甘薯新品种鉴定试验实施方案

江苏省种子管理站

2014年3月13日

附件：

江苏省2014年甘薯新品种鉴定试验实施方案

一、试验目的

为鉴定我省新育成甘薯品种的适应性、丰产性、抗逆性、抗病性和商品品质等综合表现，客观评价生产利用价值，为品种鉴定和推广应用提供科学依据，组织本试验。

二、试验设置

本年度共设置试验2组，其中鉴定试验1组，生产试验1组。

（一）鉴定试验参试新品种 个，对照苏渝303。试点7个，详见附表1及附表2。

（二）生产试验参试新品种2个，对照苏渝303。试点4个，详见附表1及附表2。

三、供种办法

（一）鉴定试验供种数量：第一年参试品种12公斤/每试点；生产试验供种数量每品种45公斤/每试点；对照种统一由江苏省农科院粮作所提供。

（二）供种方法：各参试单位接到本试验方案后，必须在3月15日前将足量的种薯寄或送至各承试单位。

（三）注意事项：第二年参加鉴定的品种由承试单位用上一年收获保存的种薯，如种薯保管发生问题，不能做种，请各承试单位与供种单位联系，以便及时供种。

四、试验要求

(一)试验田选择：选择不重茬，地势平坦，肥力均匀，茬口一致，排灌方便，无遮荫，无禽畜危害的田块。

(二)田间试验设计：

1、鉴定试验。采用随机区组设计，三次重复，小区面积22.5平方米；小区5垄，垄宽80~90厘米（小区面积必须一致，垄宽只允许在小区内有所调整），每小区栽苗100株（种植密度每亩3000株），收中间3垄，分别计地上部和地下部实产。

2、生产试验。采用随机区组设计，二次重复，小区面积0.2亩，种植密度可根据当地生产水平而定。

五、栽培管理

（一）育苗时间：3月20日左右。

（二）育苗方法：采用薄膜覆盖育苗方法。

（三）栽插时间：6月上旬，统一用采苗圃的薯秧栽插，保证参试品种薯秧质量一致。

(四)田间管理：施肥数量略高于大面积生产水平，每项农事操作要保持一致，且在同一天内完成，认真抓好地下虫害的防治。

六、定期拍照

委托徐州市甘薯研究中心、省农科院粮作所分别对承担的鉴定试验品种分期进行拍照，拍照时期分为育苗期、薯蔓封行后、收获时薯块、薯块剖面。

七、病害鉴定

委托省农科院粮作所、徐州甘薯研究中心对鉴定试验品种的根腐病、茎线虫病的抗性进行病圃鉴定，对黑斑病进行人工接种鉴定。

八、记载和总结

（一）记载及时准确：请各试点负责人根据省种子管理站制定的记载本上的项目，及时进行田间观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确，字迹清楚。如遇自然灾害而导致试验失败的，务必于一周内函告省种子管理站品管科。

（二）试验总结：收获后及时计产考种，填写好记载本，记载本一式3份，1份由试点妥善保存，另2份于11月15日前分别寄至江苏省种子管理站品管科、省农科院粮作所。

（三）联系方式：

江苏省种子管理站品管科

地址：南京龙江小区农林大厦15楼        邮编：210036

联系人：张玉明             联系电话：025-86263525

电子信箱：seedzym@jsagri.gov.cn    QQ:359394701

传真：025-86222245

附表1：江苏省2014年甘薯新品种鉴定试验参试品种表

| 试验类型 | 参试品种 | 参试年限 | 亲 本 | 类型 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉴定试验 | 南京M6-76 | 2 | 苏薯8号×混合授粉 | 食用、饲用 | 南京市农业科学研究所 |
|  | 徐紫薯5号 | 2 | 商薯19×混合授粉 | 食用型 | 江苏徐州甘薯研究中心 |
|  | 宁28-4 | 2 | 宁k17-6×冀17-4 | 兼用型 | 江苏省农业科学院粮作所 |
|  | 徐薯33 | 1 | 苏薯8号×济薯18 | 加工、食用 | 江苏徐州甘薯研究中心 |
|  | 徐渝薯35 | 1 | 渝06-1-2×宁紫1号 | 食用型 | 江苏徐州甘薯研究中心 |
|  | 宁104-2 | 1 | 南薯99×浙紫薯1号 | 食用、饲用 | 江苏省农业科学院粮作所 |
|  | 宁6-8 | 1 | 宁紫薯1号×徐02S20-1 | 食用型 | 江苏省农业科学院粮作所 |
|  | 连薯08 | 1 | ‘紫甜露’系统选育 | 食用型 | 连云港市农科院 |
|  | 苏渝303(CK) |  | 宁B58-5×苏薯1号 | 兼用型 | 江苏省农业科学院粮作所 |
| 生产试验 | 徐070339 | 2 | 徐55-2×心香 | 食用型 | 江苏徐州甘薯研究中心 |
|  | 宁29-8 | 2 | 宁K17-8×宁5-12 | 淀粉型 | 江苏省农业科学院粮作所 |
|  | 苏渝303(CK) |  | 宁B58-5×苏薯1号 | 兼用型 | 江苏省农业科学院粮作所 |

附表2：江苏省2014年甘薯新品种鉴定试验承试单位

| 单 位 | 区试 | 生试 | 地 址 | 联系人 | 邮 编 | 联 系 电 话 | 电子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省农科院粮作所* | √ |  | 南京市孝陵卫 | 谢一芝 | 210014 | 025-84390309 | xyz@jaas.ac.cn |
| 江苏徐州甘薯研究中心 | √ |  | 徐州市东郊 | 王 欣 | 221131 | 0516-82028153/13905209640 | wangxin_worm@163.com |
| 南京市农业科学研究所 | √ |  | 南京市玄武区锁金村4-1 | 王庆南 | 210042 | 13611500284 | wangqnzh@163.com |
| 泰州市旱地作物研究所 | √ | √ | 泰兴市根思乡 | 刘燕敏 | 225400 | 0523-87831197/13852602258 | daixi.wei2008@163.com |
| 涟水高沟镇晏庄农科站 | √ | √ | 涟水县高沟镇 | 汪显军 | 223411 | 13401830177 |  |
| 赣榆县农业局作栽站 | √ | √ | 赣榆县新城区农林大厦 | 卢 红 | 222100 | 0518-86235281 | zzlh0129@126.com |
| 泗洪县科园种苗中心 | √ |  | 泗洪县瑶河乡 | 王国盈 | 223903 | 0527-86262878/13809096718 | jsshnysfy@163.com |
| 句容市后白良种场 |  | √ | 句容市后白镇 | 印良柏 | 212400 | 0511-7831656/13505299369 |  |

“√”号表示承担试验的单位；“*”号表示汇总单位。