苏种函[2014]9号

关于印发《江苏省2014年豇豆、四季豆

新品种鉴定试验实施方案》的通知

各承试及供种单位：

为鉴定我省近年来育成和引进的豇豆和四季豆新品种的适应性、丰产性、商品性和抗逆性，客观评价其应用价值，为品种鉴定提供科学依据，我站组织制定了《江苏省2014年豇豆、四季豆新品种鉴定试验实施方案》（详见江苏种业网品种管理栏http://www.jsseed.org.cn/，各单位请自行下载），现印发给你们，请各供种单位严格按照方案要求及时足量供种，承试单位落实好试验地，认真实施试验，详细记载，及时上报试验总结。

附件：江苏省2014年豇豆、四季豆新品种鉴定试验实施方案

江苏省种子管理站

2014年3月10日

附件：

江苏省2014年豇豆、四季豆新品种鉴定试验实施方案

一、试验目的

为鉴定我省新育成和引进的豇豆和四季豆新品种的适应性、丰产性、稳产性、抗逆性和商品性，筛选适合我省种植的高产、优质、多抗、熟期适宜的豇豆和四季豆新品种，为品种鉴定和推广提供科学依据。

二、参试品种和承试单位

本年度试验共2个组别3种类型，其中豇豆组参试品种11个，对照1个；四季豆组参试品种6个，对照2个（详见附表1、2）。在全省设试验点6个，由江苏省农科院蔬菜所等6家单位承担（详见附表3）。

三、供种办法及注意事项

1、供种方式及数量

各供种单位请于3月15日前将参试品种的种子寄或送至各试点，每品种每试点不少于250克，种子质量应符合国家标准GB16715.1-1996，因种子质量不符合要求而影响试验的，责任自负。

2、试验用种注意事项

（1）各承试单位所接收的参试品种种子只能用于本鉴定试验，试验多余种子不得用于育种、繁殖、交流等活动。在确保试验顺利实施以后剩余种子应自行销毁。

（2）各承试单位在完成本年度试验任务后，收获物不得作为种子销售和使用。

四、田间设计

豇豆、四季豆试验组均采用随机区组排列，三次重复，每小区6行，起垄栽培。豇豆和蔓生四季豆每垄（垄面宽90厘米左右）2行，行距60厘米左右，穴距25~30厘米（各地根据当地栽培习惯确定），每穴2株，搭2.5米以上人字架；矮生四季豆每垄（垄面宽60厘米左右）2行，行距40厘米左右，穴距25厘米，每穴2株，不需搭架。小区面积不小于20平方米，重复间留走道，以便于观察记载，试验地四周设保护行，保护行采用小区同品种延伸，也可以采用统一品种。

五、试验管理和计产要求

1、试验田选择

选择连续两年未种过豆科作物，肥力中上等，地势平坦，肥力均匀，茬口一致，沟系配套，排灌方便，无遮荫，无畜禽危害的田块。

2、播种

所有品种于4月5日前后播种（可根据各地温度适当提前或延后），地膜覆盖。要求足墒播种，播种深浅一致，确保一播全苗，并根据种植密度要求及时间苗、定苗。

3、田间管理

试验地肥水管理水平要稍高于大田生产。田间播种、间苗、定苗、施肥、中耕除草、灌溉、治虫等各项农事操作在试验重复内要保持一致，且在同一天内完成。当植株开始抽蔓时，及时引蔓上架。

4、实时收获计产

及时采收并记录每次采收时间及产量。定点观察10株，记录每次采收的荚数。

5、定期拍照

委托江苏省农科院蔬菜所在品种苗期、开花期、结荚期、收获期进行拍照。

六、记载项目

1、物候期：播种期、出苗期、开花期、始收期、末收期、全生育期；

2、植物学特征：生长习性、叶色、花色、荚色；

3、抗逆性：耐旱性、耐涝性、抗寒性。

4、抗病性：根腐病、病毒病、纹枯病、霜霉病等发病时间和严重度。

5、抗虫性：包括对蚜虫、烟粉虱、食叶性害虫等的抗性。

6、经济性状：鲜豆荚的长度、宽度、厚度、颜色、单个豆荚重量、每个豆荚籽粒数、单株荚数等；种子颜色、百粒重等；采收日期和鲜豆荚产量。

7、商品性状：鲜豆荚整齐度、耐采性、鼠尾、显籽性等。

记载标准详见记载本。

七、记载要求

请各试点试验负责人严格按照记载本要求及时观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确。如遇自然灾害而严重影响试验结果，记载本上应加以补充说明，并及时与省种子管理站联系。

八、资料汇总

记载本一式两份，一份由各试点妥善保存，一份于试验结束后一个月内寄江苏省种子管理站品管科，同时发电子邮件。

联系方式：江苏省种子管理站品管科

联系人：张玉明     联系电话：025－86263525

电子信箱：seedzym@jsagri.gov.cn

地址：南京市龙江小区农林大厦15楼    邮编：210036

附表1：江苏省2014年豇豆鉴定试验参试品种

| 类型 | 品种名称 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 邮 编 | 试验年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔓生 | 夏丰 | 南京市蔬菜所 | 王 强 | 13151068087 | 南京市龙蟠路187号 | 210042 | 第二年 |
|  | 苏豇12-5 | 江苏省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391362 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 第二年 |
|  | 苏豇11-8 | 江苏省农科院蔬菜所 | 袁星星 | 025-84391362 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 第二年 |
|  | 盐豇1号 | 江苏沿海地区农科所 | 郭 军 | 0515-88240643 | 盐城市亭湖区开放大道59号 | 224000 | 第二年 |
|  | 迁豇10-06 | 宿迁市农科院 | 黄道军 | 13951193893 | 泗阳县城南泗阳棉花原种场内 | 223700 | 第二年 |
|  | 帮达9号 | 扬州帮达种业有限公司 | 陈登金 | 13773555566 | 扬州市维扬经济开发区创业园北首 | 225008 | 第二年 |
|  | 帮达10号 | 扬州帮达种业有限公司 | 陈登金 | 13773555566 | 扬州市维扬经济开发区创业园北首 | 225008 | 第二年 |
|  | GY10-5 | 赣榆县农科所 | 成 英 | 13951256735 | 赣榆县城农林大厦10层 | 222100 | 第一年 |
|  | 连豇2号 | 连云港市农科院 | 杨海峰 | 13775492959 | 连云港市新浦区瀛洲路8号 | 222006 | 第一年 |
|  | 国豇四号 | 镇江市镇研种业有限公司 | 卢国强 | 13914555188 | 镇江市润州路13号 | 212004 | 第一年 |
|  | 苏豇98 | 镇江市镇研种业有限公司 | 卢国强 | 13914555188 | 镇江市润州路13号 | 212004 | 第一年 |
|  | 早豇4号 （CK） | 江苏省农科院蔬菜所 |  |  |  |  |  |

附表2：江苏省2014年四季豆鉴定试验参试品种

| 类型 | 品种名称 | 供种单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 邮 编 | 试验年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔓生 | 皋菜豆1号 | 如皋市农科所 | 张 俊 | 13951386893 | 如皋市袁桥镇仙鹤路1号 | 226575 | 第二年 |
|  | 苏菜豆11-23 | 江苏省农科院蔬菜所 | 陈 新 | 13222058213 | 孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 第二年 |
|  | 迁菜豆10-17 | 宿迁市农科院 | 黄道军 | 13951193893 | 泗阳县城南泗阳棉花原种场内 | 223700 | 第二年 |
|  | 赣菜豆10-8 | 赣榆县农科所 | 成 英 | 13951256735 | 赣榆县城农林大厦10层 | 222100 | 第一年 |
|  | 苏菜豆1号(CK) | 江苏省农科院蔬菜所 |  |  |  |  |  |
| 矮生 | 苏菜豆12-9 | 江苏省农科院蔬菜所 | 陈 新 | 13222058213 | 孝陵卫钟灵街50号 | 210014 | 第二年 |
|  | 无筋1号 | 连云港市农科院 | 杨海峰 | 13775492959 | 连云港市新浦区瀛洲路8号 | 222006 | 第一年 |
|  | 81-6（CK） | 江苏省农科院蔬菜所 |  |  |  |  |  |

附表3：江苏省2014年豇豆、四季豆鉴定试验承试单位

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 通讯地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏太湖地区农科所 | 刘凤军 | 0512-65388025 | 苏州相城区望亭镇北 | 215155 |
| 2 | 江苏沿海地区农科所 | 郭 军 | 0515-88200643 | 盐城市亭湖区开放大道59号 | 224000 |
| 3 | 江苏省农科院蔬菜所 | 陈 新 | 025-84391362 | 南京市孝陵卫钟灵街50号 | 210014 |
| 4 | 宿迁市农科院 | 黄道军 | 0527-85391114 | 泗阳县城南泗阳棉花原种场内 | 223700 |
| 5 | 如皋市农科所 | 张 俊 | 0513-87381261 | 如皋市袁桥镇仙鹤路1号 | 226575 |
| 6 | 赣榆县农科所 | 成 英 | 13951256735 | 赣榆县城农林大厦10层 | 222100 |