2014年湖北省花生品种区域试验实施方案

湖北省种子管理局

一、试验目的

对申请我省审定的花生品种进行丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质、真实性及其重要特征特性进行鉴定，为品种审定及合理布局提供科学依据。

二、参试品种及选育单位

参试品种共7个（含对照品种），对照品种中花15为感青枯病对照，中花21为抗青枯病对照。

| 参试品种 | 选育单位 | 联系人 |
| --- | --- | --- |
| 11-3106* | 中国农业科学院油料所 | 廖伯寿 |
| 07-10* | 红安县农业技术推广中心 | 马 皓 |
| F0318-14* | 山东省花生研究所 | 石延茂 |
| 花小宝6号 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 谷建中 |
| 濮花28号 | 濮阳市农业科学院 | 荆建国 |
| 中花15（CK1） | 中国农业科学院油料所 | 廖伯寿 |
| 中花21（CK2） | 中国农业科学院油料所 | 廖伯寿 |

注：标“※”号品种为第二年区试品种。

三、承试单位及试验执行人

试验承担单位（略）

资料汇总：中国农科院油料作物研究所   雷永  027-86812725

品质分析：由农业部油料及制品质量监督检验测试中心（武汉）承担，供样方式另行通知。

抗性鉴定：中国农科院油料作物研究所红安花生基地进行青枯病抗性鉴定。

四、试验设计

1、试验设计：采用随机区组设计，三次重复，每个小区净面积0.02亩，每穴播三粒，留两苗。

2、播种期：4月中下旬至5月10日。

3、种植密度：每亩2万株 (1万穴)，每小区400株（200穴）。全小区收获计产。

五、栽培管理

1、试验地要求具有代表性，土质、前茬一致，地力均匀，排灌方便，水肥条件略高于一般大田。试验田四周无荫蔽。

田间管理按当地先进水平进行，要求管理及时、一致，同一项管理措施必须在同一天内完成，若不能完成，至少同一重复要在同一天内完成。试验治虫不防病。

2、调查项目按《花生品种区域试验记载项目标准》进行认真记载，切勿漏记调查项目。表格可在湖北种业信息网（www.hbseed.com）的“服务指南”栏目中下载。

六、试验要求

1、供种：试验用种由品种的第一选育单位的第一选育人直接提供，请于4月10日前分装11小包，每包不少于3.5公斤（不少于2800粒种子，大果品种适当增加供种量）的带壳种子量寄（送）到中国农业科学研究院油料作物研究所雷永。供种单位应提供质量达到国家标准的种子参加湖北省农作物品种区域试验，以保证试验工作的正常进行。

2、苗期小结：播种后45天内填写好苗期小结，分别寄省种子管理局王奕（地址：武汉市洪山区珞狮路308号，邮编：430070，电话：027-87394440，E-mail：wangyi11405@163.com）和中国农科院油料作物研究所雷永（联系方式：武汉市武昌区徐东二路2号，邮编：430062，leiyong@caas.cn）。

试验总结：于10月15日前将试验总结，以电子邮件或信件形式分别寄省种子管理局王奕和中国农科院油料作物研究所雷永各1份。年终区试总结会前，请各点将完整试验记载本盖章后寄送省种子管理局王奕和中国农科院油料所。

3、区域试验期间，原则上组织一次现场考察，对试验中出现的问题提出处理意见。试验承担单位不得接待育种单位人员对试验参观考察，否则对将取消育种单位有关品种的试验资格，对试验执行人扣减试验汇总分析费。

4、试验执行过程中，各试点执行人员如发现异常情况，应及时用数码相机拍照，并写出书面情况向省种子管理局王奕和中国农科院油料所雷永报告。凡不符合试验方案要求的试点试验，不纳入试验汇总。

5、试验完成后年终召开总结会议，总结交流经验，制定下年度的试验计划，并对区试先进给予表彰奖励。

2014年3月31日