2014年湖北省鲜食春大豆品种区域试验实施方案

湖北省种子管理局

一、试验目的

对申请我省审定的鲜食大豆品种进行丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质、品种真实性及其他重要特征特性进行鉴定，为全省鲜食大豆品种审定及合理布局提供科学依据。

二、参试品种及选育单位

| 序号 | 品种名称 | 参试年份 | 选育（供种）单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交大08-26 | 2 | 上海交通大学农学院 | 武天龙 | 13501929016 |
| 2 | K丰77-4 | 2 | 辽宁省铁岭市维奎大豆研究所 | 单维奎 | 13504100371 |
| 3 | K丰78-5 | 1 | 辽宁省铁岭市维奎大豆研究所 | 单维奎 | 13504100371 |
| 4 | K丰78-6 | 1 | 辽宁省铁岭市维奎大豆研究所 | 单维奎 | 13504100371 |
| 5 | 浙鲜C-10 | 1 | 浙江省农业科学院作核所 | 傅旭军 | 15824455258 |
| 6 | 交大09-5 | 1 | 上海交通大学农学院 | 武天龙 | 13501929016 |
| 7 | 交大10 | 1 | 上海交通大学农学院 | 武天龙 | 13501929016 |
| 8 | 绿宝石（安） | 1 | 开原市毛豆研究所 | 刘志强 | 13507163859 |
| 9 | AGS292（CK） |  | 武汉皇经堂志明种子经营部 | 舒志明 | 13607143677 |

三、承试单位及试验执行人（略）

四、田间设计

采用完全随机区组设计，3次重复，保护行（区）不小于小区宽度。每重复小区面积10.8平方米，小区长3.6米，宽3米。每个小区行长3米（不含沟宽），9行区，行距0.4米，株距0.1米，密度1.67万株／亩。收获前割去边行边株，收获中间7行计产，收获行长2.4米，计产面积6.7平方米。

五、试验管理

1、试验地选择：试验地应安排在地势平整、中等肥力水平且肥力均匀、排灌方便、前茬一致、两年以上没有种过大豆、无菟丝子发生的地块。

2、播种时间及方式：一般在3月下旬至4月上旬播种。播种方法根据当地生产习惯进行条播或点播。各试点应确保在同一天内完成播种工作。

3、田间管理：（1）足墒播种，深浅一致，及时间苗、定苗，保证苗齐、苗壮。（2）管理水平与当地中等生产水平相当，及时中耕、除草、施肥、排灌。试验治虫不治病。（3）田间管理与当地生产习惯保持一致。（4）同一管理措施应在同一天内完成，若不能完成，至少完成同一个重复。

4、试验调查记载：按照湖北省菜用（鲜食）大豆品种区域试验调查记载项目及标准，认真调查、记载田间及室内考种项目的。

5、及时收获：适时采收，绿色饱满豆荚达80％时适时采收。成熟一个，采收一个，采收一般在晴天无露水的早晨进行，采收当天完成口感品质评价、计产、考种等工作。

六、特性鉴定

1、抗病性鉴定

由南京农业大学国家大豆改良中心对参试品种大豆花叶病毒病（SMV）进行抗性鉴定。播种前由中国农科院油料作物研究所供样，每个品种提供样品200g。

2、DNA指纹鉴定

由指定单位对参试品种进行DNA指纹鉴定，确定参试品种的纯度以及遗传相似性。

3、口感及商品外观品质鉴定

品质鉴定试验采取分期播种，所有品种同期进行口感及商品外观品质鉴定，于鲜荚采收期组织有关专家进行现场鉴定。各试验点的品质鉴定结果作为品质鉴定的参考。

七、试验要求

1、供种：参试品种须由品种第一选育人直接提供;如不能直接供种,须由选育单位书面委托其他单位供种。每个试点供种量每个品种不少于1.5千克，并于3月15日之前寄（送）到武汉市种子管理站，统一发放至各试验点。

2、承试单位在定苗后一个月内将苗期情况进行总结汇报，包括试验安排、田间排列、出苗率、出苗势、病虫害发生情况等。苗期总结电子版分别发送湖北省种子管理局王奕（联系方式：武汉市洪山区珞狮路308号，邮编：430070，电话：027-87394440，Email：wangyi11405@163.com）、武汉市种子管理站刘万里（联系方式：武汉市江岸区二七路170润禾大厦，邮编：430016，电话：027-82285641，Email：liuwanli_588@163.com）和中国农科院油料作物研究所杨中路(联系方式：武汉市武昌区徐东二路2号，邮编：430062，电话：027-86710029，Email：yangzhonglu@126.com)各1份。

3、试验苗期总结和试验总结及记载本格式由主持单位在播种前发出。各试验点在8月20日前应及时撰写,试验总结及试验记载本，并将试验总结和报告本发电子邮件并用快递寄给湖北省种子管理局王奕、武汉市种子管理站刘万里和中国农科院油料作物研究所杨中路，以便及时汇总。

4、试验期间，将组织现场考察，检查试验方案执行情况、试验质量、考评各参试品种的田间表现。

5、鲜食大豆品种试验总结会由湖北省种子管理局和武汉市种子管理站共同组织召开，总结交流经验，制定下年试验计划，并对区试先进个人给予表彰。

6、注意事项

（1）试验中因自然灾害或人为因素操作造成试验报废的，请在15日内将有关情况函告湖北省种子管理局、武汉市种子管理站和中国农科院油料作物研究所。

（2）参试品种播种后出苗较差或缺苗较多时，试点应及时补苗，保证试验全苗。

（3）各试验点应关注参试品种的田间表现，在不同生育期及时拍照记录各品种每重复的田间表现情况，尤其是遇到旱涝、高温、大风、倒春寒以及严重病虫害、倒伏等异常情况时各参试品种的表现。

（4）品种选育单位有关人员未经允许不得前往试验点参观试验，不得向试验点查询品种表现和索取试验结果。承试单位不得私自接待育种单位人员考察试验，否则将取消参试资格，并扣减试验补助费。

2014年3月31日