- 附件１

2014年全国向日葵品种试验实施方案

- 一、试验目的

通过试验，鉴定参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状，客观评价参试品种的特征特性及生产利用价值，为国家向日葵品种鉴定、新品种推广利用提供科学依据。

- 二、主持单位及负责人

- 主持单位：吉林省向日葵研究所，联系人：李惠英

通讯地址：吉林省白城市三合路17号

联系电话：13596889735，电子信箱：Leahuiy@163.com。

- 三、参试品种和承试单位

本年度区域试验设食葵I组、食葵II组、油葵西北I组、油葵西北II组、油葵东北组共5个组别，生产试验设食葵组、油葵西北组、油葵东北组共3个组别,参试品种及承试单位详见附表1、2。

四、试验种子要求

（一）供种量

区域试验每个品种每个试点食葵不少于200克，生产试验不少于300克，油葵不少于150克；生产试验不少于200克。病害鉴定圃鉴定试验每个品种不少于100克。

（二）供种时间

供种单位直接将种子邮寄到各承试单位，试验用种请于4月1日前寄出并保证4月20日前寄达各试验点。如参试品种在某个试验点数据缺失，则该品种本年度的所有试验数据将不进行汇总。

（三）供种要求

供种单位应按方案要求保质保量的提供试验种子，并标明发芽率、种植密度和栽培要点。

（四）种子查验

各承试单位收到试验种子后应及时对品种名称、种子数量和种子质量进行查验，发现问题请及时与试验主持单位或供种单位联系解决；

- 五、试验设计和管理

（一）试验地选择

应选择具有当地土壤代表性、肥力中上、地势平坦，排灌方便、大小合适、地力均匀、前茬作物一致，不重、迎茬的田块。

（二）田间设计

区域试验采用随机区组排列，3次重复，６行区，小区面积不小于20平方米，重复间设走道，四周设不少于4行的保护行。生产试验采用随机排列,不设重复,小区面积不小于150平方米，四周设不少于4行的保护行。

（三）播期和密度

播种期应为各大区最佳时期，各小区播种密度以育种单位建议的密度为准，如育种单位未提供密度，则按当地生产习惯播种和定植密度，试验要求春播，播种时间不得早于4月20日。

（四）田间管理

按当地大田生产的中等偏上水平进行，不施用植物生长调节剂，只防虫不防病，只除草不去杂。每项田间管理措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。

（五）及时收获

适时收获，成熟一个，收获一个，分小区单收、单晒，全区记产。

- 六、观察记载和结果报送

（一）观察记载

各试点务必专人负责试验，确保试验过程和试验结果的科学性、准确性、真实性和公正性；并按照本试验方案、记载表要求的项目和标准进行观察记载。生产试验只进行田间观察记载和产量计算，不做室内考种及其他记载。

（二）苗情汇报

各承试单位要在定苗后进行苗情汇报，并及时将试验执行情况报告试验主持单位。

（三）试验总结

试验结束后，各承试单位务必于11月15日前将试验观察记载本、总结报告纸质材料（单位盖章）和电子版报送试验主持单位，主持单位将汇总总结核定后，及时将电子版发送全国农技中心品种区试处（联系人：张芳，电话：010-59194512,邮箱：zhangfang2008@agri.gov.cn，地址：北京市朝阳区麦子店街20号楼616室，邮编：100125）

- 七、品质分析

参试品种同年进行品质检测，油用向日葵检测子实含油率，食用向日葵检测蛋白质含量，试验结束后，各承试单位取收获后的种子(每品种取50克)邮寄到吉林省农业科学院环资中心化验室，（地址：吉林省长春市净月开发区彩宇大街1363号，邮编：130033,联系人：樊慧梅，电话：0431-87063231,15584435536）邮寄前注意包装处理，防止破损混杂，袋上请注明试验组别、试验类型、试验地点、品种名称，化验内容。

- 八、抗病鉴定

参试品种同年进行抗病鉴定，向日葵病害鉴定圃设在吉林省向日葵研究所，鉴定的病害种类主要有根腐型和盘腐型菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病、锈病。病害鉴定试验设两次重复，小区面积9.75平方米。

- 九、其他

1．试验期间若发生影响试验的意外事件，要及时对试验田和品种照相，并如实记录事件经过和对试验的影响程度，10天内函告全国农技中心品种区试处、省级种子管理站（局）和主持单位。

2.为确保试验正常开展，本试验实行封闭管理，提供品种单位有关人员未经允许不得前往各试验点参观试验，不得向试验点查询品种表现和索取试验结果，违者将依据有关规定处罚。

附表1：参试品种及供种单位

| 类别 | 组 别 | 编号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 试 验 | 食 葵 一 组 | 1 | JK6019* | 安徽华夏农业科技股份有限公司 |
|  |  | 2 | JK108 | 吉林省向日葵研究所 |
|  |  | 3 | AR8-9394 | 新疆农垦科学院 |
|  |  | 4 | GE1206 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 |
|  |  | 5 | JK5029 | 安徽华夏农业科技股份有限公司 |
|  |  | 6 | JK5039 | 安徽华夏农业科技股份有限公司 |
|  |  | 7 | X3939(CK) | 吉林省向日葵研究所 |
|  | 食 葵 二 组 | 1 | GY399* | 新疆吉木萨尔县九洲种业有限责任公司 |
|  |  | 2 | GE908* | 赤峰金葵艾利特作物科学研究所 |
|  |  | 3 | HK603 | 安徽华葵投资管理有限公司 |
|  |  | 4 | HK605 | 安徽华葵投资管理有限公司 |
|  |  | 5 | DL9595 | 辽宁德隆农业科技有限公司 |
|  |  | 6 | C3639 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
|  |  | 7 | TK8808 | 北京天葵立德种子科技有限公司 |
|  |  | 8 | X3939(CK) | 吉林省向日葵研究所 |
|  | 油 葵 西 北 一 组 | 1 | KO213* | 新疆康地种业有限科技股份有限公司 |
|  |  | 2 | GY910* | 新疆吉木萨尔县九洲种业有限责任公司 |
|  |  | 3 | GE898 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 |
|  |  | 4 | YK14-2 | 白城市农业科学院 |
|  |  | 5 | EU-CAR-1404 | 洛阳市农林科学院 |
|  |  | 6 | NS FANTAZIJA | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 |
|  |  | 7 | S31（CK） | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 |
|  | 油 葵 西 北 二 组 | 1 | GE806* | 赤峰金葵艾利特作物科学研究所 |
|  |  | 2 | AR9-404e | 新疆农垦科学院 |
|  |  | 3 | YK14-1 | 白城市农业科学院 |
|  |  | 4 | EU-CAR-1405 | 洛阳市农林科学院 |
|  |  | 5 | NS DUSKO | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 |
|  |  | 6 | S31（CK） | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 |

| 类别 | 组 别 | 编号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 试 验 | 油 葵 东 北 组 | 1 | GE806* | 赤峰金葵艾利特作物科学研究所 |
|  |  | 2 | YK13-1* | 吉林省白城市农业科学院 |
|  |  | 3 | YK13-2* | 吉林省白城市农业科学院 |
|  |  | 4 | GE898 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 |
|  |  | 5 | YK14-1 | 吉林省白城市农业科学院 |
|  |  | 6 | YK14-2 | 吉林省白城市农业科学院 |
|  |  | 7 | NS DUSKO | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 |
|  |  | 8 | NS FANTAZIJA | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 |
|  |  | 9 | 白葵杂6号（CK1） | 吉林省向日葵研究所 |
|  |  | 10 | F51(CK2) | 辽宁省农科院作物所 |
| 生 产 试 验 | 食 葵 组 | 1 | AR9-9293 | 新疆农垦科学院作物所 |
|  |  | 2 | GY9191 | 昌吉市美澳种业有限公司 |
|  |  | 3 | SH1027 | 北京永泰丰农业科技有限公司 |
|  |  | 4 | X3939(CK) | 吉林省向日葵研究所 |
|  | 西 北 组 | 1 | GE867 | 赤峰金葵艾利特作物科学研究所 |
|  |  | 2 | S37 | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 |
|  |  | 3 | T8221 | 北京萨福沃种业有限公司 |
|  |  | 4 | S31（CK） | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 |
|  | 东 北 组 | 1 | ### GE817 | 赤峰金葵艾利特作物科学研究所 |
|  |  | 2 | GE867 | 赤峰金葵艾利特作物科学研究所 |
|  |  | 3 | ### S37 | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 |
|  |  | 4 | 白葵杂6号（CK1） | 吉林省向日葵研究所 |
|  |  | 5 | F51（CK2） | 辽宁省农科院作物所 |

*为参加第二年试验的品种。

附表2：承试单位及联系方式

| 组别 | 承试单位 | 通讯地址 | 联系人 | 邮编 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食 葵 组 区 试 及 生 试 | 陕西大地种业有限公司 | 榆林市榆阳区马合镇补浪村 | 郝光方 | 719000 | 13909120073 |
|  | 陕西富平国家品种试验站 | 陕西富平县城站南街16号，陕西省富平县种子公司转 | 党正平 | 711700 | 13008523755 |
|  | 宁夏中宁县种子公司 | 宁夏中卫市中宁县宁安镇 | 王存忠 | 755199 | 13739598468 |
|  | 宁夏农科院农作物研究所 | 宁夏永宁县王太堡 | 山军建 | 750105 | 13995077795 |
|  | 宁夏固原市农科所 | 宁夏固原市 | 秦爱红 | 756000 | 0954-2032678 13995345859 |
|  | 内蒙古巴彦淖尔市种子管理站 | 内蒙古巴彦淖尔市解放西街农科路1号南楼305 | 王同亮 | 015000 | 0478-8238019 13204780090 |
|  | 内蒙古巴彦淖尔市农业科学院 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区陕临路10公里处 | 任志远 | 015400 | 0478-2292061 15848735996 |
|  | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 | 申 汉 | 014300 | 0477-5212359转8303 13947718278 |
|  | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 | 内蒙古赤峰市红山区文钟镇 | 高凤竹 | 024000 | 0476-8070966 13948763228 |
|  | 山西省农科院高寒作物研究所 | 山西省大同市迎宾东路18号 | 韩 明 | 037008 | 0352-6015502 18734230228 |
|  | 山西省农科院经济作物研究所 | 山西省汾阳市 | 贾爱红 | 032200 | 0358-3321166 18935439402 |
|  | 山西省农科院棉花所 | 山西省运城市黄河大道118号 | 黄增强 | 044000 | 0359-2127063 13068019288 |
|  | 山西省运城市种子站 | 山西省运城市河东东街299号 | 刘彦军 | 044000 | 0359-2092253 13994888532 |
|  | 新疆华西种业有限责任公司 | 新疆昌吉市建设路14号 | 李惠敏 | 831100 | 0994-2348675 13201018378 |
|  | 新疆兵团第十师农科所 | 新疆北屯市西大街 | 陈贵红 | 836000 | 13899429778 |
|  | 新疆农垦科学院作物所 | 新疆石河子乌伊路221号 | 王鹏 | 832000 | 0993-2553717 18909930036 |
|  | 酒泉新丰田农业科技发展有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区大得利路 | 段学义 | 735000 | 18809378212 |
|  | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省兰州市安宁区农科院新村1号 | 卯旭辉 | 730000 | 0931-7603096 13679466735 |
| 组别 | 承试单位 | 通讯地址 | 联系人 | 邮编 | 联系电话 |
| 油 葵 西 北 组 区 试 及 生 试 | 陕西大地种业有限公司 | 榆林市榆阳区马合镇补浪村 | 郝光方 | 719000 | 13909120073 |
|  | 陕西富平国家品种试验站 | 陕西富平县城站南街16号，陕西省富平县种子公司转 | 党正平 | 711700 | 13008523755 |
|  | 宁夏中宁县种子公司 | 宁夏中卫市中宁县宁安镇 | 王存忠 | 755199 | 13739598468 |
|  | 宁夏农科院农作物研究所 | 宁夏永宁县王太堡 | 山军建 | 750105 | 13995077795 |
|  | 宁夏固原市农科所 | 宁夏固原市 | 秦爱红 | 756000 | 0954-2032678、13995345859 |
|  | 内蒙古巴彦淖尔市种子管理站 | 内蒙古巴彦淖尔市解放西街农科路1号南楼305 | 王同亮 | 015000 | 0478-8238019、13204780090 |
|  | 内蒙古巴彦淖尔市农牧业科学研究院 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区陕临路10公里处 | 任志远 | 015400 | 0478-2292061、15848735996 |
|  | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 | 申 汉 | 014300 | 0477-5212359转8303、13947718278 |
|  | 北京德农种业有限公司赤峰分公司 | 内蒙古赤峰市红山区文钟镇 | 高凤竹 | 024000 | 0476-8070966、13948763228 |
|  | 山西省农科院高寒作物研究所 | 山西省大同市迎宾东路18号 | 韩 明 | 037008 | 0352-6015502、18734230228 |
|  | 山西省农科院经济作物研究所 | 山西省汾阳市 | 贾爱红 | 032200 | 0358-3321166、18935439402 |
|  | 山西省农科院棉花所 | 山西省运城市黄河大道118号 | 黄增强 | 044000 | 0359-2127063、13068019288 |
|  | 山西省运城市种子站 | 山西省运城市河东东街299号 | 刘彦军 | 044000 | 0359-2092253、13994888532 |
|  | 新疆华西种业有限责任公司 | 新疆昌吉市建设路14号 | 李惠敏 | 831100 | 0994-2348675、13201018378 |
|  | 新疆兵团第十师农科所 | 新疆北屯市西大街 | 陈贵红 | 836000 | 13899429778 |
|  | 新疆农垦科学院作物所 | 新疆石河子乌伊路221号 | 王鹏 | 832000 | 0993-2553717、18909930036 |
|  | 洛阳农林科学院 | 河南省洛阳市洛龙区赵村东1公里 | 张向召 | 471022 | 0379-65629356、13592080118 |
|  | 酒泉新丰田农业科技发展有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区大得利路 | 段学义 | 735000 | 18809378212 |
|  | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省兰州市安宁区农科院新村1号 | 卯旭辉 | 730000 | 0931-7603096、13679466735 |
| 油 葵 东 北 组 区 试 及 生 试 | 吉林省向日葵研究所 | 白城市三合路17号 | 李慧英 | 137000 | 13596889735 |
|  | 吉林省通榆县农业技术推广站 | 吉林省通榆县开通镇 | 黄再发 | 137200 | 0436-4222632、13504364333 |
|  | 吉林省松原市农业技术推广总站 | 吉林省松原市松原大路791号 | 姚国建 | 138000 | 0438-2285579、13080092088 |
|  | 辽宁农科院作物所 | 沈阳市东陵路84号 | 崔良基 | 110161 | 024-31029886、13066605749 |
|  | 辽宁省朝阳市种子管理站 | 朝阳市双塔区友谊大街4段9号 | 刘继东 | 122000 | 0421-2913094、13504217988 |
|  | 黑龙江农科院经作所 | 哈尔滨市南岗区学府路368号 | 周菲 | 150086 | 0451-86677430、15846389038 |
|  | 黑龙江省甘南县向日葵研究所 | 黑龙江省甘南县 | 孙为民 | 162000 | 0452-5622179、13206505788 |
|  | 中国种子集团有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦15层 | 左成山 | 100045 | 15901072217 |
|  | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区农畜产品加工园区 | 孟繁明 | 024028 | 13754135591 |

附件2

2014年全国花生品种试验实施方案

- 一、试验目的

通过试验，鉴定参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状，客观评价参试品种的特征特性及生产利用价值，为国家花生品种鉴定、新品种推广利用提供科学依据。

二、主持单位及负责人

南方片：广东省农科院作物研究所，联系人：李少雄，电话：020－87597315，电子信箱：lishaoxiong＠vip.sohu.com。

长江流域：中国农科院油料作物所，联系人：雷永，电话：027－86812725，电子信箱：leiyong＠caas.cn.

北方片：山东省花生研究所，联系人：杨珍，电话：0532-87626672，电子信箱：woozhyang＠hotmail.com。

- 三、参试品种及承试单位

本年度区域试验设北方大粒I组、北方大粒II组、北方小粒组、长江流域组、南方组共5个组别，生产试验设北方大粒组、长江流域组共2个组别,参试品种及承试单位详见附表1、2。

- 四、试验种子要求

（一）供种量

区域试验要求每个品种每试点不少于3公斤，生产试验每试点不少于8公斤。

（二）供种时间

新参试的品种由各供种单位直接将种子邮寄到各承试单位（具体供种时间由各试验主持单位通知各供种单位），续试品种（南方片除外）由承试单位自己留种，不再供种。

（三）供种要求

供种单位应按方案要求保质保量的提供试验种子，并标明发芽率、种植密度和栽培要点。

（四）种子查验

各承试单位收到试验种子后要及时对品种名称、种子数量及种子质量进行查验，发现问题请及时与试验主持单位联系解决。

- 五、试验设计和管理

（一）试验地选择

应选择具有当地土壤代表性、肥力中上、地势平坦，排灌方便、大小合适、地力均匀、前茬作物一致，不重、迎茬的田块。

（二）田间设计

区域试验采用随机区组排列，3次重复，小区面积不小于13.33平方米，重复间设走道，四周设不少于4行的保护行。生产试验采用随机排列,不设重复，小区面积不小于133平方米（南方片不小于333.33平方米）,四周设不少于4行的保护行。

（三）播期和密度

按照所在片区试验主持单位通知要求的播期和密度播种。一般播种期应为各片区最佳时期，播种密度以育种单位建议的密度为准。

（四）田间管理

按当地大田生产的中等偏上水平进行，不施用植物生长调节剂，只防虫不防病，只除草不去杂。每项田间管理措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。

（五）及时收获

适时收获，成熟一个，收获一个，分小区单收、单晒，全区记产。

- 六、观察记载和结果报送

（一）观察记载

各试点务必专人负责试验，确保试验过程和试验结果的科学性、准确性、真实性和公正性；并按照本试验方案、记载表要求的项目和标准进行观察记载。 生产试验只进行田间观察记载和产量计算，不做室内考种及其他记载。

（二）苗情汇报

各承试单位要在定苗后进行苗情汇报，并及时将试验执行情况报告试验主持单位。

（三）试验总结

试验结束后，各承试单位务必于11月10日前将试验观察记载本、总结报告纸质材料（单位盖章）和电子版报送试验主持单位，主持单位将汇总总结核定后，及时将电子版发送全国农技中心品种区试处（联系人：张芳，电话：010-59194512,邮箱：zhangfang2008@agri.gov.cn，地址：北京市朝阳区麦子店街20号楼616室，邮编：100125）

- 七、品质分析

参试品种同年进行品质检测，检测项目包括含油量、蛋白质含量、油酸含量、亚油酸含量，试验结束后，各承试单位取收获后的花生荚果（每个品种50克)邮寄到中国农科院油料所品质化学分析中心（地址：湖北省武昌区徐东二路2号，邮编：430062,联系人：印南日，电话：027-86812862）。邮寄前注意包装处理，防止破损混杂，袋上请注明试验组别、试验类型、试验地点、品种名称。

- 八、其他

1.试验期间若发生影响试验的意外事件，要及时对试验田和品种照相，并如实记录事件经过和对试验的影响程度，10天内函告全国农业技术推广服务中心品种区试处、省级种子管理站（局）和主持单位。

2.为确保试验正常开展，本试验实行封闭管理，提供品种单位有关人员未经允许不得前往各试验点参观试验，不得向试验点查询品种表现和索取试验结果，违者将依据有关规定处罚。

附表1：参试品种及供种单位

| 类别 | 组别 | 编号 | 品种（系）名称 | 供 种 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域试验 | 北方大粒一组 | 1 | P11-3* | 山东省花生研究所 |
|  |  | 2 | U222* | 潍坊市农业科学院 |
|  |  | 3 | 花小宝5号* | 山东圣丰种业科技有限公司 |
|  |  | 4 | 漯花8号 | 漯河市农业科学院 |
|  |  | 5 | P11-8 | 山东省花生研究所 |
|  |  | 6 | 商花511 | 商丘市农林科学院 |
|  |  | 7 | 粮花18号 | 河南省临颖县农业发展有限公司 |
|  |  | 8 | 冀农08-1 | 河北农业大学 |
|  |  | 9 | 开农0316 | 开封市农林科学研究院 |
|  |  | 10 | 冀0520-66 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
|  |  | 11 | 潍203 | 山东省维坊市农业科学院 |
|  |  | 12 | P12-7 | 山东卧龙种业有限责任公司 |
|  |  | 13 | 花育33号(ck1) | 山东省花生研究所 |
|  |  | 14 | 花育19号(ck2) | 山东省花生研究所 |
|  | 北 方 大 粒 二 组 | 1 | P11-4* | 山东省花生研究所 |
|  |  | 2 | 徐0217* | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
|  |  | 3 | 冀0607-513* | 河北省农林科学院粮油作物研究所、河南省开封市农林科学研究院 |
|  |  | 4 | 花育71 | 山东省花生研究所 |
|  |  | 5 | 濮花33号 | 濮阳市农业科学院 |
|  |  | 6 | 开农71 | 开封市农林科学研究院 |
|  |  | 7 | 郑农花15号 | 郑州市农林科学研究院 |
|  |  | 8 | 花育57 | 山东省花生研究所 |
|  |  | 9 | 豫花25号 | 河南省农业科学院经济作物研究所 |
|  |  | 10 | 365-2 | 山东农业大学 |
|  |  | 11 | 青花12-2 | 青岛农业大学 |
|  |  | 12 | 农大226 | 山东农业大学 |
|  |  | 13 | 花育33号(ck1) | 山东省花生研究所 |
|  |  | 14 | 花育19号(ck2) | 山东省花生研究所 |
|  | 北 方 小 粒 组 | 1 | 豫花23号* | 河南省农科院经作所 |
|  |  | 2 | 濮花36号* | 濮阳农业科学研究所 |
|  |  | 3 | 俊达11* | 河南俊达种业有限公司 |
|  |  | 4 | 郑农花14号* | 郑州市农林科学研究所 |
|  |  | 5 | F0316-1-1* | 山东省花生研究所 |
|  |  | 6 | 冀505* | 河北省农林科学院粮油作物研究所、河南省开封市农林科学研究院 |
|  |  | 7 | V0410* | 潍坊市农业科学院 |
|  |  | 8 | 圣冀花06100-2* | 山东圣丰种业科技有限公司、河北省农林科学院粮油作物研究所 |
|  |  | 9 | TH13-4-2 | 山东天和种业有限公司 |
|  |  | 10 | 豫花22号 | 河南省农业科学院经济作物研究所 |
|  |  | 11 | 辽花5号 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
|  |  | 12 | 冀0608-31-3 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
|  |  | 13 | 花育20号（ck） | 山东省花生研究所 |
| 类别 | 组别 | 编号 | 品种（系）名称 | 供 种 单 位 |
| 区 域 试 验 | 南 方 组 | 1 | 桂花69 | 广西农科院经济作物研究所 |
|  |  | 2 | 泉花557 | 福建省泉州市农科所 |
|  |  | 3 | 闽花13 | 福建农林大学 |
|  |  | 4 | 龙花18 | 福建省龙岩市农科所 |
|  |  | 5 | 莆花1号 | 福建省莆田市农科所 |
|  |  | 6 | 云花生12号 | 云南省农科院经济作物研究所 |
|  |  | 7 | 桂花35 | 广西农科院经济作物研究所 |
|  |  | 8 | 贺油15 | 广西贺州市农科所 |
|  |  | 9 | 汕油52 | 广东省汕头市农科所 |
|  |  | 10 | 湛油15 | 广东省湛江市农科所 |
|  |  | 11 | 粤油18 | 广东省农科院作物所、山东圣丰种业科技有限公司 |
|  |  | 12 | 粤油41 | 广东省农科院作物所 |
|  |  | 13 | 汕油523（ck） | 广东省汕头市农科所 |
|  | 长 江 流 域 组 | 1 | 皖花7号 | 安徽省农业科学院 |
|  |  | 2 | 粮源花6号 | 河南省粮源农业发展有限公司 |
|  |  | 3 | 濮花36号 | 濮阳市农业科学院 |
|  |  | 4 | 中花21 | 中国农科院油料所 |
|  |  | 5 | 宁泰9922-6 | 江苏省农业科学院 |
|  |  | 6 | 0429 | 江苏省泰兴市农科所 |
|  |  | 7 | A7-1-14 | 福建农林大学 |
|  |  | 8 | 044-200-1 | 四川南充市农科院 |
|  |  | 9 | 龙花15 | 福建龙岩市农科所 |
|  |  | 10 | 阜744-2 | 辽宁省风沙所 |
|  |  | 11 | 3109 | 山东圣丰种业、中国农科院油料所 |
|  |  | 12 | 泉花27 | 福建泉州市农科所 |
|  |  | 13 | 中花15（ck） | 中国农科院油料所 |
| 生 产 试 验 | 北 方 大 粒 组 | 1 | P10-2 | 山东省花生研究所 |
|  |  | 2 | 冀0607-19 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
|  |  | 3 | 郑花6号 | 河南郑韩种业科技有限公司 |
|  |  | 4 | 郑农花13号 | 郑州市农林科学研究所 |
|  |  | 5 | 圣濮花1号 | 山东圣丰种业科技有限公司、濮阳市农业科学院 |
|  |  | 6 | 开19-2 | 河南开封农林科学研究院 |
|  |  | 7 | 花育33号(ck1) | 山东卧龙种业有限责任公司 |
|  |  | 8 | 花育19号(ck2) | 自备 |
|  | 长 江 流 域 组 | 1 | 冀 0607-17 | 河北省农林科学院粮油所 |
|  |  | 2 | 07-4103 | 中国农业科学院油料所 |
|  |  | 3 | 漯花10号 | 河南省漯河市农科院 |
|  |  | 4 | 054-14-6 | 四川南充市农科院 |
|  |  | 5 | 中花15（ck） | 中国农业科学院油料所 |

*为参加第二年试验的品种。

附表2：承试单位及联系方式

| 组别 | 单位 | 通信地址 | 区试 | 生试 | 联系人 | 工作电话 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北方大粒组 | 辽宁大连农科院 | 大连市甘井子区营城子沙岗子 | √ | √ | 李 敏 | 0411-86700342、13940845671 | 116036 |
|  | 北京密云县农业技术推广站 | 密云县新南路42号 | √ | √ | 徐向东 | 010-69083950、13911898275 | 101500 |
|  | 河北易县原种场 | 易县县城 | √ | √ | 靳秋生 | 13930256015 | 074200 |
|  | 河北农科院粮油所 | 石家庄市槐北路465号 | √ | √ | 李玉荣 | 0311-87670656 | 050031 |
|  | 山东济宁农科院 | 济宁市济岱路9号（北郊五里屯村） | √ | √ | 马登超 | 13954766218 | 272400 |
|  | 山东荷泽农科院 | 荷泽市城北十八华里荷泽农科院 | √ | √ | 曲杰 | 13061576996 | 274000 |
|  | 山东华良种业有限公司 | 山东省临朐县创新路南首 | √ | √ | 扈佩胜 | 15806365916 | 261041 |
|  | 山东烟台农科院 | 烟台市福山区南山路26号 | √ | √ | 矫岩林 | 13863880848 | 265500 |
|  | 山东省花生研究所 | 青岛市李沧区浮山路126号 | √ | √ | 潘丽娟 | 0532-87626672 | 266100 |
|  | 青岛市黄岛区种子管理站 | 山东省青岛市黄岛区双珠路136号 麒瑞商务广场2801室 | √ | √ | 王定正 | 13964296589 | 266400 |
|  | 河南郑州农科所 | 郑州市郑密路46号 | √ | √ | 杨海棠 | 13613812693 | 450005 |
|  | 河南濮阳农科所 | 濮阳市建设路6号 | √ | √ | 荆建国 | 0393-8101318 | 457000 |
|  | 开封市农林科学研究院 | 河南省开封市金明区杏花营 | √ | √ | 任 丽 | 15937815093 | 475004 |
|  | 河南安阳农科院 | 安阳市文明大道东段833号 | √ | √ | 华福平 | 13608621578 | 455500 |
|  | 河南洛阳农科所 | 洛阳市安乐镇军民路5号 | √ |  | 郭建秋 | 18739098017 | 471022 |
|  | 河南漯河农科院 | 漯河市黄河路900号 | √ | √ | 周彦忠 | 13903950853 | 462300 |
|  | 江苏徐州农科所 | 徐州市东郊东贺村 | √ | √ | 张祖明 | 0516-82189229 | 221121 |
|  | 安徽固镇农委 | 固镇县城 | √ | √ | 潘发军 | 0552-6058015、13865098470 | 233700 |
| 北 方 小 粒 组 | 吉林省农科院经济植物研究所 | 吉林省四平市公主岭市范家屯镇 | √ | √ | 高华援 | 13904356413 | 136105 |
|  | 吉林省双辽双丰种业 | 双辽市辽东街 | √ | √ | 杜 忠 | 13943492860 | 136400 |
|  | 辽宁锦州农科院 | 锦州市凌河区科研里119号 | √ | √ | 康树立 | 0416－4890155、13019820725 | 121017 |
|  | 辽宁风沙地改良利用所 | 阜新市细河区中华路东段55号 | √ | √ | 于洪波 | 0418-3996655、13898563245 | 123000 |
|  | 河北农科院粮油所 | 石家庄市槐北路465号 | √ | √ | 李玉荣 | 0311-87670656 | 050031 |
|  | 河北滦县原种场试验站 | 滦州镇后明碑村 | √ | √ | 裴振东 | 13930535476 | 063700 |
|  | 山西农科院经作所 | 汾阳市小南关门外 | √ | √ | 王国桐 | 13994807116 | 032200 |
|  | 山东济宁农科院 | 济宁市济岱路9号（北郊五里屯村） | √ | √ | 马登超 | 13954766218 | 272400 |
|  | 山东华良种业有限公司 | 山东省临朐县创新路南首 | √ | √ | 扈佩胜 | 15806365916 | 261041 |
|  | 山东烟台种子站 | 烟台市环山路149号 | √ | √ | 李安东 | 0535-6226853 | 264001 |
|  | 山东荷泽农科院 | 荷泽市城北十八华里荷泽农科院 | √ | √ | 程 亮 | 13805302218 | 274600 |
|  | 山东省花生研究所 | 青岛市李沧区浮山路126号 | √ | √ | 闵 平 | 0532-87629308 | 266100 |
|  | 青岛市黄岛区种子管理站 | 山东省青岛市黄岛区双珠路136号 麒瑞商务广场2801室 | √ | √ | 王定正 | 13964296589 | 266400 |
|  | 河南安阳农科院 | 安阳市文明大道东段833号 | √ | √ | 华福平 | 13608621578 | 455500 |
|  | 河南郑州农科所 | 郑州市郑密路46号 | √ | √ | 杨海棠 | 13613812693 | 450005 |
|  | 河南濮阳农科所 | 濮阳市建设路6号 | √ | √ | 荆建国 | 0393-8101318 | 457000 |
|  | 开封市农林科学研究院 | 河南省开封市金明区杏花营 | √ | √ | 任 丽 | 15937815093 | 475004 |
|  | 河南洛阳农科所 | 洛阳市安乐镇军民路5号 | √ | √ | 雷全奎 | 0379-65512770 | 471022 |
|  | 河南漯河农科院 | 漯河市黄河路900号 | √ | √ | 周彦忠 | 13903950853 | 462300 |
| 长 江 流 域 长 江 流 域 组 | 四川省南充市农科所 | 四川省南充市顺庆区农科巷137号 | √ | √ | 夏友霖 | 0817-2802468、13547563699 | 637000 |
|  | 四川省宜宾市种子管理站 | 四川省宜宾市中山街市农业局 | √ | √ | 万仲武 | 13198325218 | 644000 |
|  | 重庆市三峡农科所 | 重庆市万州区龙宝镇 | √ | √ | 孙学映 | 13996545988 | 404001 |
|  | 中国农科院油料所 | 湖北省武汉市徐东二路 | √ | √ | 雷 永 | 027-86812725 | 430062 |
|  | 湖北省沙洋劳教所 | 湖北钟祥七里湖 | √ | √ | 戴良才 | 13986961303 | 431929 |
|  | 湖北省红安县农业局 | 湖北省红安县 | √ | √ | 马 皓 | 0713-5241520、13971731038 | 431500 |
|  | 河南省正阳县农业局 | 河南省正阳县 | √ | √ | 杨国保 | 0396-8929881、13513861806 | 463600 |
|  | 江西省农科院旱作所 | 江西省南昌市南莲路 | √ | √ | 邹晓芬 | 0791-7090476、13979122054 | 330200 |
|  | 安徽肥东县花生原种场 | 安徽省肥东店埠镇 | √ | √ | 李炳坤 | 0551-7717990、13966656807 | 231600 |
|  | 江苏省泰兴市农科所 | 江苏省泰兴市根思陵园北首 | √ | √ | 谢吉先 | 0523-87830818、15961028768 | 225433 |
|  | 湖南农业大学农学系 | 湖南省长沙市芙蓉区 | √ | √ | 李 林 | 0731-4618091、13875847796 | 410128 |
|  | 湖南省邵阳市农科所 | 湖南省邵阳市城南板铺 | √ | √ | 张映信 | 0739-5400504，15897392394 | 422000 |
|  | 江西省九江市农科所 | 江西省九江县马回岭 | √ | √ | 周庆幈 | 0792-6921421、13317022895 | 332101 |
|  | 江西省红壤研究所 | 江西省进贤县张公镇 | √ | √ | 肖国滨 | 13970868572 | 331717 |
| 南方组 | 云南省农科院经济作物研究所 | 云南省昆明市盘龙区龙头街 | √ | √ | 符明联 | 0871-5893842、13708703226 | 650205 |
|  | 广西贺州市农科所 | 广西贺州市信都镇 | √ | √ | 吴昌湛 | 13635070836 | 542813 |
|  | 广西农科院经济作物研究所 | 广西南宁市大学东路174号 | √ | √ | 钟瑞春 | 0771-3244236、13517887199 | 530007 |
|  | 江西省赣州市旱作物研究所 | 江西省赣州市火车站南 | √ | √ | 陈荣华 | 0797-8163229、13807079798 | 341000 |
|  | 福建省莆田市荔城区良种场 | 福建省莆田市荔城区黄石镇沙坂 | √ | √ | 陈志森 | 0594-2190021、13959518195 | 351144 |
|  | 福建省南安市良种场 | 福建省南安市溪美街道办事处宣化村 | √ | √ | 陈昌体 | 0595-86758841、13600761056 | 362300 |
|  | 广东省高州市良种场 | 广东省高州市分界镇 | √ | √ | 袁玄滔 | 0668-6840514、13929744912 | 525248 |
|  | 广东省汕头市白沙蔬菜原种研究所 | 广东省汕头市澄海凤翔白沙 | √ | √ | 苏宗南 | 0754-85813627、13534908040 | 515800 |
|  | 湖南省郴州市农科所 | 湖南省郴州市苏仙区桥口镇 | √ | √ | 廖茂文 | 0735-2642193、13873538344 | 423042 |
|  | 海南省农科院粮食作物研究所 | 海南省海口市流芳路9号 | √ | √ | 白翠云 | 0898-65314859、13036017889 | 571100 |
|  | 广东省农科院作物研究所 | 广东省广州市天河区金颖西二街18号 | √ | √ | 李少雄 | 020-87511794、13600082393 | 510640 |

附件3

2014年全国芝麻品种试验实施方案

- 一、试验目的

通过试验，鉴定参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状，客观评价参试品种的特征特性及生产利用价值，为国家芝麻品种鉴定、新品种推广利用提供科学依据。

- 二、主持单位及负责人

江淮片：中国农科院油料作物研究所，联系人：赵应忠，联系电话：027－86733625，电子信箱：zhaoyz63@163.com；

北方片：河北省农林科学院粮油作物研究所,联系人：徐桂真，联系电话: 0311－87670676,电子信箱：xuguizhen68@163.com。

三、参试品种及承试单位

本年度区域试验和生产试验分别设立江淮组、北方组2个组别，参试品种及承试单位详见附表1、2。

- 四、种子要求

（一）供种量

区试试验要求每个品种每个试点不少于0.3公斤，生产试验每个品种每个试点不少于0.5公斤。

（二）供种时间

试验种子由各供种单位寄(送)到试验主持单位（具体供种时间由各试验主持单位通知各供种单位），再由试验主持单位统一编号后寄到各承试单位。

（三）供种要求

供种单位应按方案要求保质保量的提供试验种子，并标明发芽率、种植密度和栽培要点。

（四）种子查验

各承试单位收到试验种子后要及时对品种编号、种子数量和种子质量进行查验，发现问题请及时与试验主持单位联系解决。

- 五、试验设计和管理

（一）试验地选择

应选择具有当地土壤代表性、肥力中上、地势平坦，排灌方便、大小合适、地力均匀、前茬作物一致，不重、迎茬的田块。

（二）田间设计

区域试验采用随机区组排列，3次重复，小区净面积不小于20平方米，条播，要求每小区不少于4行，重复间设走道。生产试验随机排列,不设重复,小区面积不小于150平方米。区域试验及生产试验四周均设不少于4行的保护行。

（三）播期和密度

按照所在片区试验主持单位通知要求的播期和密度播种。一般播种期应为各片区最佳时期，播种密度以育种单位建议的密度为准。

（四）田间管理

按当地大田生产的中等偏上水平进行，不施用植物生长调节剂，只防虫不防病，只除草不去杂。注意防止苗荒草荒，及时间苗定苗，在深沟窄厢的基础上，注意清沟排渍，遇旱傍晚灌溉，随灌随排。每项田间管理措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。

（五）及时收获

适时收获，成熟一个，收获一个，分小区单收、单晒，全区记产。

- 六、观察记载和结果报送

（一）观察记载

各试点务必专人负责试验，确保试验过程和试验结果的科学性、准确性、真实性和公正性；并按照本试验方案、记载表要求的项目和标准进行观察记载。生产试验只进行田间观察记载和产量计算，不做室内考种及其他记载。

（二）苗情汇报

各承试单位要在定苗后进行苗情汇报，并及时将试验执行情况报告试验主持单位。

（三）试验总结

试验结束后，各承试单位务必于11月10日前将试验观察记载本、总结报告纸质材料（单位盖章）和电子版报送试验主持单位，主持单位将汇总总结核定后，及时将电子版发送全国农技中心品种区试处（联系人：张芳，电话：010-59194512,邮箱：zhangfang2008@agri.gov.cn，地址：北京市朝阳区麦子店街20号楼616室，邮编：100125）

- 七、品质分析

参试品种同年进行品质检测，检测项目包括含油量、蛋白质含量。试验结束后，各承试单位对每个品种均需选收典型植株备用，主持单位根据试验执行情况，指定若干区试点提供样品邮寄到中国农科院油料所品质化学分析中心（地址：湖北省武昌徐东二路2号，邮编：430062,联系人：印南日，电话：027-86812862）。邮寄前注意包装处理，防止破损混杂，袋上请注明试验组别、试验类型、试验地点、品种名称。

- 八、抗病鉴定

参试品种同年进行抗病鉴定，芝麻病害鉴定圃设在河南省农作物新品种重点实验室（平舆基点），鉴定的病害种类主要有枯萎病和茎点枯病，试验采用随机区组排列，三次重复，小区面积不少于2平方米，播期、密度等栽培管理同上。

- 九、其他

1.试验期间若发生影响试验的意外事件，要及时对试验田和品种照相，并如实记录事件经过和对试验的影响程度，10天内函告全国农业技术推广服务中心品种区试处、省级种子管理站（局）和主持单位。

2.为确保试验正常开展，本试验实行封闭管理，提供品种单位有关人员未经允许不得前往各试验点参观试验，不得向试验点查询品种表现和索取试验结果，违者将依据有关规定处罚。

附表1：区域试验参试品种及联系方式

| 组别 | 品种名称 | 选育、供种单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江淮片区域试验 | 郑芝01DD25* | 河南省农业科学院芝麻研究中心 | 苗红梅 | 0371-65720774 |
|  | 2006002* | 河南省上蔡县执著芝麻研究所 | 刘世扬 | 0396-2622175 |
|  | 长义芝-D401 | 河南立地农业科技有限公司 | 苏建林 | 13903838408 |
|  | 长义芝-D602 | 河南省长义农业科技有限公司 | 苏连霞 | 18603719329 |
|  | 郑芝03F01 | 河南省农业科学院芝麻研究中心 | 苗红梅 | 0371-65720774 |
|  | 漯06-9 | 河南省漯河市农业科学院 | 张仙美 | 0395-3131169 |
|  | 驻13B5 | 河南省驻马店市农业科学院 | 崔向华 | 0396-3258566 |
|  | 舆芝07616 | 河南省平舆县舆科种业有限公司 | 李同科 | 13503965053 |
|  | 皖芝7号（杂交种） | 安徽省农业科学院作物研究所 | 汪 强 | 0551-65160835 |
|  | 09-5077 | 湖北省襄阳市农业科学院 | 贺建文 | 0710-3085189 |
|  | 13PJ08 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 王林海 | 027-86711856 |
|  | 10W3217 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 赵应忠 | 027-86733625 |
|  | 豫芝4号(CK) | 河南省驻马店市农业科学院 | 崔向华 | 0396-3258566 |
| 北方片区域试验 | 冀1-98-5* | 河北省农科院粮油所 | 徐桂真 | 18633899361 |
|  | 冀9014选单-5 | 河北省农科院粮油所 | 徐桂真 | 18633899361 |
|  | 冀9104-742 | 河北省农科院粮油所 | 徐桂真 | 18633899361 |
|  | 汾芝10号 | 山西省农科院经作所 | 刘文萍 | 13593405471 |
|  | 华芝2010-1 | 双辽市华农农科所 | 张福生 | 18743455900 |
|  | 冀黑芝2号（ck） | 河北省农科院粮油所 | 徐桂真 | 18633899361 |

*为参加第二年试验的品种。

附表2：生产试验参试品种及联系方式

| 组别 | 品种名称 | 选育、供种单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江淮片 | 舆芝976 | 河南省平舆县农业科学技术试验站 | 李 锋 | 13939636693 |
|  | 郑芝0312 | 河南省农业科学院芝麻研究中心 | 苗红梅 | 0371-65720774 |
|  | 11PJ07 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 张秀荣 | 027-86811836 |
|  | 豫芝4号(CK) | 河南省驻马店市农业科学院 | 崔向华 | 0396-3258566 |
| 北方片 | 冀200401 | 河北省农科院粮油所 | 徐桂真 | 18633899361 |
|  | 汾黑芝2号 | 山西省农科院经作所 | 刘文萍 | 13593405471 |
|  | 辽黑芝2号 | 辽宁省农科院作物所 | 葛维德 | 13840021679 |
|  | 冀黑芝2号（CK） | 河北省农科院粮油所 | 徐桂真 | 18633899361 |

附表3：承试单位及联系方式

| 组别 | 单 位 名 称 | 通 讯 地 址 | 联系人 | 邮 编 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江淮片 | 湖北省沙洋劳教所 | 湖北钟祥七里湖 | 戴良才 | 432929 | 13986961303 |
|  | 湖北省襄阳市农科院 | 襄阳市高新区邓城大道81号 | 陈捍军 | 441057 | 0710-3822955 |
|  | 湖北省鄂州市路口原种场 | 鄂州市路口 | 姜燕南 | 436043 | 0711-3601223 |
|  | 中国农科院油料作物研究所 | 武昌徐东二路2号 | 刘红艳 | 430062 | 027-86817650 |
|  | 河南省邓州市种子公司 | 邓州市 | 李晓丽 | 474150 | 0377-2125834 |
|  | 河南省农科院芝麻研究中心(平舆点) | 郑州市花园路116号 | 苗红梅 | 450002 | 0371-65720774 |
|  | 河南省驻马店市农科院 | 驻马店市富强路北段 | 崔向华 | 463000 | 0396-3258566 |
|  | 河南省漯河市农科院 | 漯河市黄河路900号 | 张仙美 | 462300 | 0395-3131369 |
|  | 安徽省宿州市农科院 | 宿州市浍水路 | 付广辉 | 234000 | 0557-3907475 |
|  | 安徽省太和县农技推广中心农科所 | 太和县细阳中路75号 | 刘 征 | 236600 | 13014096661 |
|  | 安徽省华阳河农场农科所 | 宿松县复兴镇 | 江 忠 | 246531 | 0556-7551266 |
|  | 江西省九江市农科所 | 九江县马回岭 | 江满霞 | 332101 | 0792-6921421 |
|  | 江西省农科院作物所 | 南昌市莲塘 | 饶月亮 | 330200 | 0791-7090261 |
| 北方片 | 吉林省双辽市农业技术推广中心 | 双辽市立交桥东 zjhtgz1998@163.com | 张建华 | 136400 | 13843465900 |
|  | 辽宁省农科院作物研究所 | 沈阳市东陵路84号 snowweide@163.com | 葛维德 | 110161 | 13840021679 024-31029901 |
|  | 辽宁省锦州市农科院 | 锦州市凌河区科研里119号 liuli19741025@163.com | 刘 丽 | 121017 | 15941657958 |
|  | 河北省农科院粮油所 | 石家庄市高新区恒山街162号 Xuguizhen68@163.com | 徐桂真 | 050031 | 0311-87670676 |
|  | 河北省青县青州镇靳刘庄 | 河北青县 nljbdy@126.com | 张福泽 | 062650 | 15531704991 |
|  | 山西省农科院经作所 | 汾阳市小南关门外 wenggeping@163.com | 刘文萍 | 032200 | 13593405471 |
|  | 西北农林科技大学农学院经作所 | 陕西杨凌渭惠路3号 xiaoenshi@sohu.com | 肖恩时 | 712100 | 15353734650 |
|  | 河南省孟津县职业中专 | 孟津县朝阳镇 guohongjie1@qq.com | 郭宏杰 | 471131 | 15003793817 |
|  | 河南省濮阳市农科所 | 濮阳市建设路6号 ddyjs@163.com | 王素阁 | 457000 | 0393-6661328 15069715434 |

抄送：农业部财务司。

全国农技中心办公室 2014年4月2日印发